.

แผนงาน/โครงการ

กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองยาง

ตำบลเมืองยาง   อำเภอชำนิ จังหวัดบุรีรัมย์

ประจำปีงบประมาณ  2561

หมวดที่ 1

เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการหรือหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่

แผนงาน/โครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองยาง  อำเภอชำนิ  จังหวัดบุรีรัมย์

1.เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการหรือหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่

| แผนงาน/โครงการ | วัตถุประสงค์ | กลุ่มเป้าหมาย /พื้นที่ดำเนินการ | ตัวชี้วัด(KPI) | กิจกรรม | ระยะเวลาดำเนินงาน | งบประมาณ | หน่วยงานรับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 โครงการเฝ้าระวังส่งเสริมสุขภาพช่องปากในเด็กประถมวัย | 1.เพื่อให้เด็กนักเรียนมีความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพในช่องปากมากขึ้น 2.เพื่อให้เด็กนักเรียนได้รับบริการตรวจสุขภาพในช่องปาก 3.เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหาทันตสุขภาพเด็กนักเรียน 4.ให้เด็กนักเรียนสามารถทำน้ำยาบ้วนปากจากสมุนไพรได้ด้วยตนเอง 5.เพื่อให้นักเรียนที่เข้ารับอบรมสามารถทำเมล็ดสีย้อมฟันได้ด้วยตนเอง | 1.เด็กนักเรียน ในพื้นที่ตำบลเมืองยาง 151 คน | 1.เด็กนักเรียนมีความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพในช่องปากเพิ่มมากขึ้น 2.เด็กนักเรียนได้รับบริการตรวจสุขภาพในช่องปาก 3.เกิดการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายที่เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาทันตสุขภาพเด็กนักเรียน 4.นักเรียนสามารถทำน้ำยาบ้วนปากจากสมุนไพรได้ด้วยตนเอง | ขั้นเตรียมการ 1.ประชุมคณะกรรมการกองทุนฯ 2.เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติงบประมาณ 3.จัดกิจกรรมตามวัตถุประสงค์โครงการ 4.สรุปประเมินผลโครงการ | เดือน ต.ค.60- กันยายน 61 | 1.ค่าตอบแทนวิทยากร จำนวน 4 ชม.ๆละ 600 บาท เป็นเงิน 2,400 บาท 2.ค่าอาหาร+อาหารว่าง จำนวน 151 คนๆละ 100 บาท เป็นเงิน 15,100 บาท 3.อุปกรณ์ทำน้ำยาบ้วนปากจำนวน 3,000 บาท 4.ค่าวัสดุทำเม็ดสีย้อมฟัน 1,000 บาท 5. ค่าป้ายโครงการ 600 บาท 6.ค่าสื่อสุขศึกษาชุดละจำนวน 2 ชุด 1,000 บาท เป็นเงิน 2,000 บาท - รวมเป็นเงิน 24,100 บาท | รพ.สต.เมืองยาง |

หมายเหตุ: ได้รับการอนุมัติ กิจกรรม / โครงการ  ในการประชุมคณะกรรมการกองทุน องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองยาง ครั้งที่....2...../2561  ลงวันที่...19.. เดือน..กุมภาพันธ์. พ.ศ.2561

หมวด 2

เพื่อสนับสนุนให้กลุ่มหรือ องค์กรประชาชนหรือหน่วยงานอื่น ในพื้นที่ ได้ดำเนินงานตามแผนงาน

หรือโครงการหรือกิจกรรมเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพการป้องกันโรคให้แก่สมาชิกหรือประชาชนในพื้นที่

2.เพื่อสนับสนุนให้กลุ่มหรือ องค์กรประชาชนหรือหน่วยงานอื่น ในพื้นที่ ได้ดำเนินงานตามแผนงานหรือโครงการหรือกิจกรรมเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพการป้องกันโรคให้แก่สมาชิกหรือประชาชนในพื้นที่

| แผนงาน/โครงการ | วัตถุประสงค์ | กลุ่มเป้าหมาย /พื้นที่ดำเนินการ | ตัวชี้วัด(KPI) | กิจกรรม | ระยะเวลาดำเนินงาน | งบประมาณ | หน่วยงานรับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1 โครงการป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่นและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ประจำปี 2561 | 1.เพื่อป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น 2.เพื่อให้วัยรุ่นได้รับรู้เรื่องโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ | เด็กนักเรียน เยาวชนพื้นที่ตำบลเมืองยาง จำนวน 65 คน | 1.อัตราการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่นในชุมชนลดลง 2.วัยรุ่นในชุมชนมีความรู้ ความเข้าใจในการป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พร้อม 3.วัยรุ่นในชุมชนมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ | 1.ประชุมชี้แจงคณะทำงาน 2.จัดทำโครงการเสนอกองทุนหลักประกันสุขภาพ 3. อบรมให้ความรู้กลุ่มเป้าหมายตาม | เดือน ตุลาคม 2560 ถึง เดือน กันยายน 2561 | 1.ค่าอาหาร+อาหารว่าง 65 คนๆละ 100 บาท เป็นเงิน 6,500 บาท 2.ค่าตอบแทนวิทยากร จำนวน 3,600 บาท 3. ค่าป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้ายเป็นเงิน 600 บาท 4.ค่าวัสดุในการฝึกอบรม จำนวน 65 ชุดๆละ 20 บาทเป็นเงิน 1,300 บาท รวมเป็นเงิน 12,000 บาท | ชมรม อสม.เมืองยาง |

หมายเหตุ: ได้รับการอนุมัติ กิจกรรม / โครงการ  ในการประชุมคณะกรรมการกองทุน องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองยาง ครั้งที่..2...../2561  ลงวันที่ 19  เดือน..กุมภาพันธ์. พ.ศ.2561

2.เพื่อสนับสนุนให้กลุ่มหรือ องค์กรประชาชนหรือหน่วยงานอื่น ในพื้นที่ ได้ดำเนินงานตามแผนงาน

หรือโครงการหรือกิจกรรมเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพการป้องกันโรคให้แก่สมาชิกหรือประชาชนในพื้นที่

| แผนงาน/โครงการ | วัตถุประสงค์ | กลุ่มเป้าหมาย /พื้นที่ดำเนินการ | ตัวชี้วัด(KPI) | กิจกรรม | ระยะเวลาดำเนินงาน | งบประมาณ | หน่วยงานรับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.2 โครงการการใช้สมุนไพรเลิกบุหรี่ และการกดจุดสะท้อนเท้าเลิกบุหรี่ | 1.เพื่อเพิ่มทางเลือกในการดูแลสุขภาพ ด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทย 2.เพื่อเพื่อลดการใช้ยาแผนปัจจุบันและค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษา 3.เพื่อให้ประชาชนได้รับความรู้และทักษะในการดูแลสุขภาพด้วยตนเองในการใช้สมุนไพรและการกดจุดสะท้อนเท้าเลิกบุหรี่ | 1.ผู้ติดบุหรี่ จำนวน 60 คน | 1.ประชาชนมีความรู้และทักษะในการใช้สมุนไพรเลิกบุหรี่และการกดจุดสะท้อนเลิกบุหรี่ 2.การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกสามารถดูแลสุขภาพประชาชนควบคู่ไปกับการแพทย์แผนไทย 3.สามรถลดการใช้ยาแผนปัจจุบันและลดค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาพยาบาล | 1.จัดประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลชี้แจงวัตถุประสงค์การจัดทำโครงการ 2.จัดทำโครงการเสนอของบประมาณและอนุมัติโครงการ 3.คัดเลือกกลุ่มหมายเพื่อเข้ารับการฝึกอบรม 4. จัดกิจกรรมดำเนินงานโครงการอบรมให้ความรู้การใช้สมุนไพรเลิกบุหรี่และกดจุดสะท้อนเลิกบุหรี่ | เดือนมกราคม ถึง เดือนกันยายน 2561 | 1.ค่าตอบแทนวิทยากร จำนวน 3,600 บาท 2.ค่าอาหาร+อาหารว่างผู้เข้ารับการฝึกอบรม 60 คน x 100 บาท 6,000 บาท 3.ค่าจัดทำป้าย 1 ป้ายๆละ 600 บาท เป็นเงิน 4.ค่าเอกสารประกอบการฝึกอบรม จำนวน 60 ชุดๆละ 50 บาท เป็นเงิน 3,000 บาท 5.ค่าอุปกรณ์ประกอบการสอนสาธิต จำนวน 2,500 บาท รวมเป็นเงิน 15,700 บาท | ชมรม อสม. ต.เมืองยาง |

หมายเหตุ: ได้รับการอนุมัติ กิจกรรม/โครงการ  ในการประชุมคณะกรรมการกองทุนองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองยาง ครั้งที่..2.../2561  ลงวันที่ .19.. เดือน กุมภาพันธ์  พ.ศ.2561

2.เพื่อสนับสนุนให้กลุ่มหรือ องค์กรประชาชนหรือหน่วยงานอื่น ในพื้นที่ ได้ดำเนินงานตามแผนงาน

หรือโครงการหรือกิจกรรมเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพการป้องกันโรคให้แก่สมาชิกหรือประชาชนในพื้นที่

| แผนงาน/โครงการ | วัตถุประสงค์ | กลุ่มเป้าหมาย /พื้นที่ดำเนินการ | ตัวชี้วัด(KPI) | กิจกรรม | ระยะเวลาดำเนินงาน | งบประมาณ | หน่วยงานรับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.3 โครงการสร้างเสริมพฤติกรรมสุขภาพในผู้ที่มีน้ำหนักตัวเกินมาตรฐาน | 1.เพื่อให้กลุ่มเสี่ยงมีความรู้และพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้องเหมาะสม 2.เพื่อให้กลุ่มเสี่ยง มีน้ำหนักได้มาตรฐานมากกว่าร้อยละ 80 | 1.กลุ่มเสี่ยงน้ำหนักเกินมาตรฐานจำนวน 78 คน | 1.ประชาชนกลุ่มเสี่ยงได้เรียนรู้และเพิ่มพูนทักษะความสามารถ 2.ประชาชนมีสุขภาพดีและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ ส่งผลลดการเจ็บป่วยจากโรคร้ายแรงอีกมากมายที่ตามมาจากภาวะการมีน้ำหนักตัวเกินมาตรฐาน 3. กลุ่มเสี่ยง มีน้ำหนักได้มาตรฐานมากกว่าร้อยละ 80 | 1.ประชุมชี้แจงรายละเอียด แก่เจ้าหน้าที่สาธารสุข ผู้นำท้องถิ่นและอาสาสมัครสาธารณสุขร่วมกับผู้นำท้องถิ่น สำรวจประชากรกลุ่มเป้าหมาย ในเขตรับผิดชอบ 2.จัดทำทะเบียนประชากรกลุ่มเป้าหมาย 3.ดำเนินการฝึกอบรมตามกำหนด 4.สรุปประเมินผลโครงการ | มกราคม ถึง กันยายน 2561 | 1.ค่าอาหาร+อาหารว่าง 78 คนๆละ 100 บาท เป็นเงิน 7,800 บาท 2. ค่าตอบแทนวิทยากร จำนวน 3,600 บาท 3.ค่าป้ายโครงการ จำนวน 600 บาท 4.ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการฝึกอบรม จำนวน 78 ชุดๆละ 20 บาท เป็นเงิน 1,560 บาท รวมเป็นเงิน 13,560 บาท | ชมรม อสม.เมืองยาง |

หมายเหตุ: ได้รับการอนุมัติ กิจกรรม/โครงการ  ในการประชุมคณะกรรมการกองทุนองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองยาง ครั้งที่.....2..../2561  ลงวันที่ ...19.. เดือน กุมภาพันธ์  พ.ศ.2561

| แผนงาน/โครงการ | วัตถุประสงค์ | กลุ่มเป้าหมาย /พื้นที่ดำเนินการ | ตัวชี้วัด(KPI) | กิจกรรม | ระยะเวลาดำเนินงาน | งบประมาณ | หน่วยงานรับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.4 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการในเขตตำบลเมืองยาง | 1.เพื่อให้ผู้พิการได้รับการฟื้นฟูโดยญาติและผู้ดูแลอย่างถูกวิธี 2.เพื่อให้ญาติ/ผู้ดูแลมีส่วนร่วมในการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้พิการ 3.เพื่อให้ผู้พิการมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ได้รับการดูแลอย่างถูกวิธี และรับการช่วยเหลือด้านสวัสดิการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของทางราชการมากขึ้น | 1.ผู้ดูแล ญาติผู้พิการ อสม.ในพื้นที่ จำนวน 130 คน | 1.ผู้พิการได้รับการดูแลอย่างถูกวิธี 2.ผู้พิการมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สามารถเข้าถึงข้อมูลของทางราชการและได้รับสวัสดิการอย่างทั่วถึง 3.ญาติ/ผู้ดูแลผู้พิการได้รับความรู้ในการดูแลผู้พิการอย่างถูกวิธี | 1.ประชุมชี้แจงรายละเอียด ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 2.จัดอบรมให้ความรู้ผู้ดูแล ญาติ อสม.ตามกำหนด 3.สรุปประเมินผลโครงการ | มกราคม ถึง กันยายน 2561 | 1.ค่าอาหาร+อาหารว่าง 130 คนๆละ 100 บาท เป็นเงิน 13,000 บาท 2. ค่าตอบแทนวิทยากร จำนวน 3,600 บาท 3.ค่าป้ายโครงการ จำนวน 600 บาท 4.ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการฝึกอบรม จำนวน 130 ชุดๆละ 20 บาท เป็นเงิน 2,600 บาท รวมเป็นเงิน 19,800 บาท | ชมรม อสม.เมืองยาง |

2.เพื่อสนับสนุนให้กลุ่มหรือ องค์กรประชาชนหรือหน่วยงานอื่น ในพื้นที่ ได้ดำเนินงานตามแผนงาน หรือโครงการหรือกิจกรรมเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพการป้องกันโรคให้แก่สมาชิกหรือประชาชนในพื้นที่

| แผนงาน/โครงการ | วัตถุประสงค์ | กลุ่มเป้าหมาย /พื้นที่ดำเนินการ | ตัวชี้วัด(KPI) | กิจกรรม | ระยะเวลาดำเนินงาน | งบประมาณ | หน่วยงานรับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.5 โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก | 1.เพื่อให้ประชาชนชนมีสุขภาพอนามัยที่ดี 2.เพื่อให้ประชาชน ปลอดภัยจากโรคติดต่อที่เกิดขึ้น | - ตำบลเมืองยาง ทั้ง 13 หมู่บ้าน วัด โรงเรียน พื้นที่สาธารณะต่างในพื้นที่ตำบลเมืองยาง | - ร้อยละ 100 ของหมู่บ้านในตำบลเมืองยางมีปลอดภัยจากโรคติดต่อ | 1.จัดกิจกรรมรณรงค์ การแพร่ระบาดของโรคติดต่อ เช่น โรคไข้เลือดออกฯ 2.ประชาสัมพันธ์/ให้ประชาชนทราบ 3.พ่นหมอกควันพื้นที่เกิดโรคไข้เลือดออก 4.มอบทรายอะเบท ให้ทุกครัวเรือน(อบต.สนับสนุนเคมีป้องกันโรคไข้เลือดออก) | เดือน มีนาคม ถึง เดือนกันยายน 2561 | 1. ค่าเอกสารแผ่นพับ 1,800 แผ่นๆละ 4 บาท 7,200 บาท 2.ค่าจ้างเหมาพ่นหมอกควัน 13 หมู่บ้าน เป็นเงิน 13,000 บาท 3. ค่าป้ายรณรงค์ประชาสัมพันธ์15 ป้ายๆละ 500 บาท 7,500 บาท 4. ค่าป้ายโครงการขนาด 1.2x 3 เมตร จำนวน 1 ป้ายๆละ 500 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 28,200 บาท | ชมรมผู้สูงอายุตำบลเมืองยาง |

หมายเหตุ: ได้รับการอนุมัติ กิจกรรม/โครงการ  ในการประชุมคณะกรรมการกองทุนองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองยาง ครั้งที่....2.../2561  ลงวันที่ ..19... เดือน กุมภาพันธ์  พ.ศ.2561

2.เพื่อสนับสนุนให้กลุ่มหรือ องค์กรประชาชนหรือหน่วยงานอื่น ในพื้นที่ ได้ดำเนินงานตามแผนงาน หรือโครงการหรือกิจกรรมเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพการป้องกันโรคให้แก่สมาชิกหรือประชาชนในพื้นที่

| แผนงาน/โครงการ | วัตถุประสงค์ | กลุ่มเป้าหมาย /พื้นที่ดำเนินการ | ตัวชี้วัด(KPI) | กิจกรรม | ระยะเวลาดำเนินงาน | งบประมาณ | หน่วยงานรับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.6 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ | 1.เพื่อให้ผู้สูงอายุได้รับการส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่พึ่งประสงค์สามารถดูแลตนเองและผู้อื่นได้ 2.ผู้สูงอายุได้รับการอบรมฟื้นฟูการดูแลสุขภาพของตนเอง 3.เพื่อให้ผู้สูงอายุได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้พบปะคนในวัยเดียวกันสร้างความรู้สึกอบอุ่นส่งผลให้สุขภาพจิตดีขึ้น 4.เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการดูแลผู้สูงอายุ 5.เพื่อให้ผู้สูงอายุได้น้อมนำคำสอนทางศาสนามาใช้ในชีวิตประจำวัน 6.เพื่อให้ผู้สูงอายุได้ดูแลสุขภาพในช่องปากที่ดี | 1.แกนนำผู้สูงอายุ 13 หมู่บ้านๆละ 10 คน รวม 130 คน | 1.ผู้สูงอายุสามารถพึ่งพาตนเองได้ ร้อยละ 50 | ขั้นเตรียมการ 1.จัดทำโครงการเพื่อเสนอขออนุมัติ 2.ติดต่อประสานงานวิทยากร 3.จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการฝึกอบรม ขั้นตอนดำเนินการ 1.ตรวจคัดกรองผู้สูงอายุ ช่างน้ำหนัก วัดส่วนสูง วัดความดัน 2.ตรวจสุขภาพในช่องปาก 3.มอบชุดแปรงสีฟัน | เดือน เมษายน 2561 | 1.ค่าตอบแทนวิทยากร จำนวน 3,600 บาท 2.ค่าอาหาร+อาหารว่างผู้เข้ารับการฝึกอบรม 130 คน x 100 บาท 13,000 บาท 3.ค่าจัดทำป้ายโครงการ 1 ป้ายๆละ 500 บาท 4.ค่าวัสดุ อุปกรณ์ในการฝึกอบรมจำนวน 130 ชุดๆละ 20 บาท จำนวน 2,600 บาท 5.จัดซื้อชุด แปรงสีฟัน+ยาสีฟัน จำนวน 130 ชุดๆละ 50 บาท 6,500 บาท รวมเป็นเงิน 26,200 บาท | ชมรม ผู้สูงอายุ ต.เมืองยาง |

หมายเหตุ: ได้รับการอนุมัติ กิจกรรม/โครงการ  ในการประชุมคณะกรรมการกองทุนองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองยาง ครั้งที่...2..../2561  ลงวันที่ .19... เดือน กุมภาพันธ์  พ.ศ.2561

| แผนงาน/โครงการ | วัตถุประสงค์ | กลุ่มเป้าหมาย /พื้นที่ดำเนินการ | ตัวชี้วัด(KPI) | กิจกรรม | ระยะเวลาดำเนินงาน | งบประมาณ | หน่วยงานรับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.7 โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง | 1.เพื่อสร้างหมู่บ้านต้นแบบในการคัดแยกขยะ จำนวน 150 ครัวเรือน 2.เพื่อยกระดับครัวเรือนนำร่องจากโครงการคัดแยกขยะจากต้นทาง 3เพื่อขยายผลการเรียนรู้และนำไปสู่ตำบลปลอดขยะ 4. เพื่อสร้างรายได้ให้กับครัวเรือนในชุมชน 5. เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ครัวเรือนและชุมชนในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม | จำนวน 150 คน ประกอบด้วยประชาชนทุกครัวเรือนในหมู่บ้าน คณะครู นักเรียนโรงเรียนบ้านเมืองยาง/คณะกรรมการหมู่บ้าน | 1.มีรูปแบบการพัฒนาการบริหารจัดการขยะมูลฝอย การคัดแยก การใช้ประโยชน์และการจัดการร่วมกันของหมู่บ้าน 2.มีกลุ่มการจัดการขยะ และนำขยะไปใช้ประโยชน์ได้ 3. มีจำนวนครัวเรือนที่คัดแยกขยะต้นทางเพิ่มขึ้น 4.มีชุมชนที่สะอาดและน่าอยู่ | ขั้นตอนวางแผนงาน - ร่วมกันประชุมวางแผน กำหนดเป้าหมาย จำนวนกลุ่มเป้าหมาย เนื้อหาและรูปแบบวิธีการดำเนินโครงการ - แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานตามแผนงานโครงการ - ประสานดำเนินงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 2. จัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติต่อคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองยาง 3. ขั้นตอนการดำเนินงาน - ประชุมชี้แจงการดำเนินงานของโครงการให้กับประชาชนในพื้นที่ หมู่ 1และหมู่ที่ ในการขับเคลื่อนหมู่บ้านต้นแบบในการจัดการขยะ - จัดตั้งกองทุนบริหารจัดการขยะโดย การทอดผ้าป่าขยะ จัดตั้งธนาคารขยะ - สมัครสมาชิกคัดแยกขยะต้นทาง /จัดทำบันทึกข้อตกลงกับหัวหน้าครอบครัวทุกครัวเรือน ติดตาม ประเมิน ปรับปรุงครัวเรือนในหมู่บ้านต้นแบบ ให้ดำเนินการกิจกรรมอย่างต่อเนื่องและเข้มแข็ง - จัดทำระเบียบการจัดการขยะต้นทางของหมู่บ้าน 4. ประเมินผลการดำเนินงาน 5. สรุปผลการดำเนินงานตามแผนงานโครงการ ส่งให้กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองยาง | เดือนมกราคม ถึง เดือนกันยายน 2561 | 1 ค่าตอบแทนวิทยากร(6 ชมๆละ 600 บาท) เป็นเงิน 3,600 บาท 2.ค่าอาหารวันสำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 150 คนๆละ 50 บาทเป็นเงิน 7,500 บาท 3.ค่าอาหารว่างสำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 150 คนๆละ 50 บาท เป็นเงิน 7,500 บาท 4.ค่าเอกสารประกอบการฝึกอบรม จำนวน 50 ชุดๆละ 30 บาท จำนวน 4,500 บาท เป็นเงิน 2,000 บาท 5 ค่าวัสดุอุปกรณ์การฝึกอบรม จำนวน 150 ชุดๆละ 20 บาท เป็นเงิน 3,000 บาท 6 ป้ายโครงการ (ขนาด 1.2 x 3 เมตร) จำนวน 1 ป้ายๆละ 540 บาทเป็นเงิน 540 บาท รวมเป็นเงิน 26,640 บาท (-สองหมื่นหกพันหกร้อยสี่สิบบาทถ้วน-) | ชมรมผู้สูงอายุตำบลเมืองยาง |

หมายเหตุ: ได้รับการอนุมัติ กิจกรรม/โครงการ  ในการประชุมคณะกรรมการกองทุนองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองยาง ครั้งที่...2..../2561  ลงวันที่ ...19.. เดือน กุมภาพันธ์  พ.ศ.2561

| แผนงาน/โครงการ | วัตถุประสงค์ | กลุ่มเป้าหมาย /พื้นที่ดำเนินการ | ตัวชี้วัด(KPI) | กิจกรรม | ระยะเวลาดำเนินงาน | งบประมาณ | หน่วยงานรับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.8 โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ประจำปี 2561 | 1.เพื่อสร้างหมู่บ้านต้นแบบในการคัดแยกขยะ จำนวน 5 หมู่บ้าน 2.เพื่อยกระดับครัวเรือนนำร่องจากโครงการคัดแยกขยะจากต้นทาง 3เพื่อขยายผลการเรียนรู้และนำไปสู่ตำบลปลอดขยะ 4. เพื่อสร้างรายได้ให้กับครัวเรือนในชุมชน 5. เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ครัวเรือนและชุมชนในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 6. เพื่อจัดตั้งธนาคารขยะ คัดแยกขยะ ลดปริมาณขยะ | จำนวน 40 คน ประกอบด้วย -ผู้นำหมู่บ้าน คณะกรรมการ นำร่อง จำนวน 3 หมู่บ้าน บ้านประคอง หมู่ 2 บ้านกระโดน หมู่ 5บ้านกะลันทา หมู่ 6 คณะกรรมการ/ ผู้บริหารท้องถิ่น/เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบการจัดการขยะ | 1.มีรูปแบบการพัฒนาการบริหารจัดการขยะมูลฝอย การคัดแยก การใช้ประโยชน์และการจัดการร่วมกันของหมู่บ้าน 2.มีกลุ่มการจัดการขยะ และนำขยะไปใช้ประโยชน์ได้ 3. มีจำนวนครัวเรือนที่คัดแยกขยะต้นทางเพิ่มขึ้น 4.มีชุมชนที่สะอาดและน่าอยู่ | 1.ขั้นตอนวางแผนงาน - ร่วมกันประชุมวางแผน กำหนดเป้าหมาย จำนวนกลุ่มเป้าหมาย เนื้อหาและรูปแบบวิธีการดำเนินโครงการ - แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานตามแผนงานโครงการ - ประสานดำเนินงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 2. จัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติต่อคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองยาง 3. ขั้นตอนการดำเนินงาน - ประชุมชี้แจงการดำเนินงานของโครงการให้กับคณะทำงานของหมู่บ้านต้นแบบในการขับเคลื่อนหมู่บ้านต้นแบบในการจัดการขยะ - ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการเป็นหมู่บ้านต้นแบบอย่างต่อเนื่องและเป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน - ติดตาม ประเมิน ปรับปรุงครัวเรือนในหมู่บ้านต้นแบบ ให้ดำเนินการกิจกรรมอย่างต่อเนื่องและเข้มแข็ง 4. ศึกษาดูงานพื้นที่ ในเขตจังหวัดบุรีรัมย์ จำนวน 1 วัน 5. ประเมินผลการดำเนินงาน 6. สรุปผลการดำเนินงานตามแผนงานโครงการ ส่งให้กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองยาง | เดือน มกราคม ถึง เดือน กันยายน 2561 | 1.ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม 20,140 บาท 1.ค่าตอบแทนวิทยากร เป็นเงิน 3,600 บาท 2.ค่าอาหารและอาหารว่างสำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 50 คนๆละ 100 บาท เป็นเงิน 5,000 บาท 3. ค่าวัสดุ/อุปกรณ์ฝึกอบรมจำนวน 50ชุดๆละ 20 บาทเป็นเงิน 1,000 บาท 4 ป้ายโครงการ (ขนาด 1.2 x 3 เมตร) จำนวน 1 ป้ายๆละ 540 บาทเป็นเงิน 540 บาท 5 ค่าเอกสารประกอบการฝึกอบรม จำนวน 50 ชุดๆ 50 บาทเป็นเงิน 2,500 บาท 7. ค่าเช่ารถบิ๊กอัพ จำนวน 5 คันๆละ 1,500 บาท เป็นเงิน 7,500 บาท | ชมรมผู้สูงอายุ ต.เมืองยาง |

| แผนงาน/โครงการ | วัตถุประสงค์ | กลุ่มเป้าหมาย /พื้นที่ดำเนินการ | ตัวชี้วัด(KPI) | กิจกรรม | ระยะเวลาดำเนินงาน | งบประมาณ | หน่วยงานรับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2.ค่าใช้จ่ายในการจัดตั้งธนาคารขยะ 10,360 บาท 2.1 ค่าจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ ขนาด 1.2 x 2.4 เมตร จำนวน 5 ป้ายๆละ 430 บาท เป็นเงิน 2,150 บาท 2.2 ค่าจัดทำป้ายโครงการ ขนาด 1.5 x 3 เมตร จำนวน 1 ป้าย เป็นเงิน 670 บาท 3.3 ค่าป้าย“ราคาขยะวันนี้”ขนาด 2.5x 1.5 เมตร จำนวน 1 ป้ายๆละ 560 บาท เป็นเงิน 560 บาท 3.4 ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการดำเนินการ จำนวน 6,980 บาท - ค่าเครื่องคิดเลข จำนวน 2 เครื่องๆละ 700 บาท เ เป็นเงิน 1,400 บาท - ค่าจัดซื้อสมุด เบอร์ 2 จำนวน 1 โหล ๆละ 600 บาท เ เป็นเงิน 600 บาท - ค่าจัดซื้อตาชั่ง จำนวน 2 เครื่องๆละ 1,000 บาท เ เป็นเงิน 2,000 บาท - ค่ากระดาษ A4 จำนวน 5 รีมๆละ 130 บาท เ เป็นเงิน 650 บาท - ค่าปากกาลูกลื่น สี่น้ำเงิน จำนวน 1กล่องๆละ 300 บาท เ เป็นเงิน 300 บาท - ค่าปากกาไวท์บอร์ดสี น้ำเงินจำนวน 1 โหลๆ 240 บาท เ เป็นเงิน 240 บาท - ค่าปากาไวท์บอร์ดสี แดงจำนวน 1 โหลๆ 240 บาท เ เป็นเงิน 240 บาท - เครื่องเย็บกระดาษ no 10 จำนวน 5 ตัวๆละ 70 บาท เ เป็นเงิน 350 บาท - ลวดเย็บกระดาษ No 10 จำนวน 1 โหลๆละ120บาท เ เป็นเงิน 120 บาท - แฟ้มขนาด 3 นิ้ว จำนวน 1 โหลๆละ 1,080 บาท เ เป็นเงิน 1,080 บาท รวมเป็นเงิน 30,500 บาท (-สามหมื่นห้าร้อยบาทถ้วน-) | ชมรมผู้สูงอายุ ต.เมืองยาง |

| แผนงาน/โครงการ | วัตถุประสงค์ | กลุ่มเป้าหมาย /พื้นที่ดำเนินการ | ตัวชี้วัด(KPI) | กิจกรรม | ระยะเวลาดำเนินงาน | งบประมาณ | หน่วยงานรับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.9 โครงการส่งเสริมเยาวชนขับขี่ปลอดภัย ถูกกฎจราจร ลดความเสี่ยงอุบัติเหตุ ประจำปี 2561 | 1.เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รับความรู้และทักษะเกี่ยวกับการขับขี่รถจักรยานยนต์อย่างถูกต้องตามหลักการขับขี่ปลอดภัย ถูกกฎจราจร 3. เพื่อให้ผู้ผ่านการฝึกอบรมมีโอกาสนำความรู้เข้าสอบเพื่อรับใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต์จากกรมการขนส่งทางบก 4. เพื่อลดปัญหาอุบัติเหตุจราจรให้น้อยลงตามนโยบายของรัฐบาล 5. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รับความรู้ในการป้องกันอุบัติเหตุ และสามารถปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้องเมื่อเกิดอุบัติเหตุขึ้น | จำนวน 130 คน ประกอบด้วย -ผู้เด็ก เยาวชน นักเรียน ระดับมัธยมศึกษาในพื้นที่ตำบลเมือง | 1 ผู้ผ่านการฝึกอบรมเกิดจิตสำนึกในด้านความปลอดภัย มีวินัยในการขับขี่รถจักรยานยนต์เพิ่มขึ้น สามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในด้านความเสี่ยงลดลง 2 ลดการเกิดอุบัติเหตุการจราจร 3 ตอบสนองนโยบายของรัฐบาลในด้านการลดอุบัติเหตุจราจรทางถนน | ภาคทฤษฎี -ความรู้เรื่องกฎหมายจราจรทางบก -สัญญาณมือ ป้าย และเครื่องหมายจราจรที่สำคัญ -การป้องกันอุบัติเหตุจากการจราจร -หลักความปลอดภัย 10 ประการ ภาคปฏิบัติ -การฝึกทักษะการขับขี่รถจักรยานยนต์ -ความเข้าใจสัญญาณมือ ของเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจร | เดือน มกราคม ถึง เดือน กันยายน 2561 | 1.ค่าตอบแทนวิทยากร เป็นเงิน 3,600 บาท 2.ค่าอาหารวันสำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 130 คนๆละ 50 บาท เป็นเงิน 6,500 บาท 3.ค่าอาหารว่างสำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 130 คนๆละ 50 บาท เป็นเงิน 6,500 บาท 4. ค่าวัสดุ/อุปกรณ์ฝึกอบรมจำนวน 130 ชุดๆละ 20 บาทเป็นเงิน 2,600 บาท 5 ป้ายโครงการ (ขนาด 1.2 x 4 เมตร) จำนวน 1 ป้ายๆละ 700 บาทเป็นเงิน 700 บาท 6 ค่าป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ (ขนาด 1.2x2.4 ม.) จำนวน 15 ป้ายๆละ 430 บาท บาทเป็นเงิน 6,450 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 26,350 บาท | ชมรมผู้สูงอายุ ต.เมืองยาง |

| แผนงาน/โครงการ | วัตถุประสงค์ | กลุ่มเป้าหมาย /พื้นที่ดำเนินการ | ตัวชี้วัด(KPI) | กิจกรรม | ระยะเวลาดำเนินงาน | งบประมาณ | หน่วยงานรับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.10 โครงการส่งเสริมสุขภาพจิตของประชาชนกลุ่มผู้สูงอายุ (สร้างสุขด้วยธรรมปัญญา) | 1. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนกลุ่มผู้สูงอายุ ได้รักษาศีล เข้าวัดฟังธรรม ฝึกนั่งสมาธิ กล่อมเกลาจิตใจ 2. เพื่อเสริมสร้างความรัก ความสามัคคีในหมู่คณะ การช่วยเหลือเกื้อกูลกัน การอยู่ร่วมกัน ทำงานร่วมกันอย่างมีความสุข มีจิตสาธารณะ ร่วมคิดร่วมทำ 3. เพื่อให้ประชาชนกลุ่มผู้สูงอายุ มีความสุขอย่างยั่งยืนโดยใช้มิติทางศาสนา หล่อหลอมและฝึกฝนให้มีแนวทางดำเนินชีวิตที่เป็นสุข | -ผู้สูงอายุตำบลเมืองยาง 13 หมู่บ้านจำนวน 130 คน | 1.ประชาชนกลุ่มผู้สูงอายุ มีความสุขอย่างยั่งยืนโดยใช้มิติทางศาสนา หล่อหลอมและฝึกฝนให้มีแนวทางดำเนินชีวิตที่เป็นสุข | 1.ขั้นตอนวางแผนงาน - ร่วมกันประชุมวางแผน กำหนดเป้าหมาย จำนวนกลุ่มเป้าหมาย เนื้อหาและรูปแบบวิธีการดำเนินโครงการ - แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานตามแผนงานโครงการ - ประสานดำเนินงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 2. จัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติต่อคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองยาง 3. ขั้นตอนการดำเนินงาน - ประชาสัมพันธ์โครงการผ่านหอกระจายข่าว อาสาสมัครสาธารณสุข ผู้นำชุมชน เผยแพร่แนะนำ ชวนเชิญสมาชิกเพิ่มเติม - ส่งเสริมให้กลุ่มเป้าหมายจัดตั้งเป็นชมรม เพื่อให้มีการบริหารจัดการในนามของคณะกรรมการชมรม - ดำเนินการตามโครงการอย่างต่อเนื่อง สวดมนต์ ทำวัตรเช้า ทำบุญตักบาตร สนทนาธรรม ฝึกนั่งสมาธิ เดือนละ 2 ครั้ง เดินทางไปปฏิบัติธรรมนอกสถานที่ 4. ประเมินผลการดำเนินการ 5. สรุปผลการดำเนินงานตามแผนงานโครงการ ส่งให้กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองยาง | เดือน มกราคม ถึง เดือน กันยายน 2561 | - ค่าอาหารกลางวัน สำหรับกลุ่มเป้าหมายและผู้ดำเนินงาน จำนวน .130. คนๆละ .50 . บาท/มื้อ จำนวน .1.... มื้อ เป็นเงิน .6,500 ... บาท - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม สำหรับกลุ่มเป้าหมายและผู้ดำเนินงาน จำนวน 30 คนๆละ.50 บาท/มื้อ จำนวน ..2... มื้อ เป็นเงิน ..6,500.. บาท - ค่าตอบแทนวิทยากร จำนวน .6 ชั่วโมงๆ ละ 600 บาท เป็นเงิน 3,600 บาท - ค่าป้ายโครงการฯ ขนาด 1.2 x 3 เมตร ในราคาตารางเมตรละ 150 บาทเป็นเงิน ..540 บาท - ค่าถ่ายเอกสารประกอบการอบรม จำนวน.130.. เล่มๆ ละ 30. บาท เป็นเงิน 3,900 บาท - ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการฝึกอบรม (ปากกา /สมุด)จำนวน 130 ชุดๆละ 20 บาท เป็นเงิน 2,600 บาท รวมทั้งสิ้น 23,640 บาท (-สองหมื่นสามพันหกร้อยสี่สิบบาทถ้วน-) | ชมรมผู้สูงอายุ ต.เมืองยาง |

| แผนงาน/โครงการ | วัตถุประสงค์ | กลุ่มเป้าหมาย /พื้นที่ดำเนินการ | ตัวชี้วัด(KPI) | กิจกรรม | ระยะเวลาดำเนินงาน | งบประมาณ | หน่วยงานรับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.11 โครงการเฝ้าระวังป้องกันเด็กจมน้ำ โดยทีมเครือข่ายเฝ้าระวังป้องกันเด็กจมน้ำ | 1. เพื่อสร้างทักษะให้กับเด็กในการช่วยเหลือตนเอง สามารถเอาชีวิตรอดจากการจมน้ำ และสามารถช่วยเหลือผู้ที่ประสบภัยจากการจมน้ำได้ 2.เพื่อสร้างทักษะให้กับเด็กในการช่วยเหลือตนเอง สามารถเอาชีวิตรอดจาการจมน้ำและสามารถช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจากการจมน้ำได้ | 1.เด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4- 5 ในพื้นที่ตำบลเมืองยางจำนวน 175 คน | 1.เครือข่ายป้องกันเด็กจมน้ำตำบลเมืองยาง มีความรู้และทักษะในการสอนเด็กนักเรียนในหลักสูตรการเอาชีวิตรอดจากการตกน้ำจมน้ำ 2. ชุมชนและผู้ปกครองมีความตระหนักในการป้องกันการเสียชีวิตจากตกน้ำในเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี 3. แหล่งน้ำเสี่ยงในชุมชนมีการจัดการเพื่อความปลอดภัย 4. ลดการเสียชีวิตของเด็กจากการตกน้ำจมน้ำ | 1. จัดการอบรมให้ความรู้กับเด็กนักเรียนในที่ตำบลเมืองยาง จำนวน 2 รุ่น โดยสอนทักษะการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำ การใช้อุปกรณ์ต่างๆ ในการช่วยเหลือ การช่วยฟื้นคืนชีพผู้ที่ตกน้ำจมน้ำ การส่งต่อผู้ที่จมน้ำไปยังโรงพยาบาลชุมชนอย่างถูกวิธี การจัดหาอุปกรณ์ในการช่วยเหลือไว้บริเวณสระน้ำที่มีความเสี่ยง 3. แสวงหาความร่วมมือจากจากเครือข่ายในพื้นที่ เช่น สถาบันทางการศึกษา เพื่อผลักดันหลักสูตร การป้องกันเด็กจมน้ำเข้าเป็นหลักสูตรเสริมสร้างประสบการชีวิตในโรงเรียน และประชาสัมพันธ์การดำเนินงานป้องกันเด็กจมน้ำ 4. ติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน (แบบประเมินผลก่อนและหลังการอบรม รวมถึงข้อมูลของเด็กที่ประสพอุบัติเหตุจากการจมน้ำในปี) 5. สรุปผลการดำเนินงานตามแผนงานโครงการ รายงานให้กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองยาง | เดือน มกราคม ถึง เดือน กันยายน 2561 | 1 ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม จำนวน 2 รุ่น จำนวน 34,240 บาท รุ่นที่ 1 จำนวน 94 คน ค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น 18,300 บาท มีรายละเอียดดังนี้ - ค่าอาหารกลางวัน+อาหารว่าง จำนวน 94 คน ๆ ละ 100 บาท/มื้อ จำนวน 1 มื้อ เป็นเงิน 9,400 บาท - ค่าตอบแทนวิทยากร จำนวน 12ชั่วโมงๆละ 600 บาท เป็นเงิน 3,600 บาท - ค่าป้ายโครงการฯ ขนาด 1.2 x 3 เมตร ในราคาตารางเมตรละ 150 บาท เป็นเงิน 540 บาท - ค่าสมุด +ปากกา ซองใสเอกสาร จำนวน 94 ชุดๆละ 40 บาทเป็นเงิน 3,760 บาท - ค่าเช่าสระเอนกประสงค์ เคลื่อนที่ได้ วันละ 1,000 บาท | ชมรมผู้สูงอายุ ต.เมืองยาง |

| แผนงาน/โครงการ | วัตถุประสงค์ | กลุ่มเป้าหมาย /พื้นที่ดำเนินการ | ตัวชี้วัด(KPI) | กิจกรรม | ระยะเวลาดำเนินงาน | งบประมาณ | หน่วยงานรับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | รุ่นที่ 2 รวมค่าใช้จ่ายรุ่นที่ 2 จำนวน 81 คน จำนวน 15,940 บาท รายละเอียดดังนี้ ค่าอาหารกลางวัน+อาหารว่าง จำนวน 81 คน ๆ ละ 100 บาท/มื้อ จำนวน 1 มื้อ เป็นเงิน 8,100 บาท - ค่าตอบแทนวิทยากร จำนวน 12ชั่วโมงๆละ 600 บาท เป็นเงิน 3,600 บาท - ค่าสมุด +ปากกา ซองใสเอกสาร จำนวน 81 ชุดๆละ 40 บาท เป็นเงิน 3,240 บาท - ค่าเช่าสระเอนกประสงค์ เคลื่อนที่ได้ วันละ 1,000 บาท 3 ค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือประสบภัยผู้จมน้ำ จำนวน 7,150 บาท -จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์แหล่งน้ำที่เสี่ยง (ขนาด 1.2*2.4 เมตร) จำนวน 5 ป้ายๆละ 430 บาทเป็นเงิน 2,150 บาท - ค่าจัดซื้ออุปกรณ์ในการช่วยเหลือไว้บริเวณสระที่มีความเสี่ยง เช่น ถังแกนลอน ห่วงยางชูชีพ ท่อพีวีซีหรือไม้ไผ่จำนวน 5 จุดๆละ 1,000 บาท เป็นเงิน 5,000 บาท รวมทั้งสิ้น จำนวน 41,390 บาท (-สีหมื่นหนึ่งพันสามร้อยเก้าสิบบาทถ้วน-) |  |

หมวด 3

เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมการสร้างเสริมสุขภาพการป้องกันโรค

การฟื้นฟูสมรรถภาพและการรักษาพยาบาลระดับปฐมภูมิเชิงรุก

สนับสนุนงบประมาณ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 15 ของเงินรายรับของกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ

3.เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมการสร้างเสริมสุขภาพการป้องกันโรค การฟื้นฟูสมรรถภาพและการรักษาพยาบาลระดับปฐมภูมิเชิงรุก

| แผนงาน/โครงการ | วัตถุประสงค์ | กลุ่มเป้าหมาย /พื้นที่ดำเนินการ | ตัวชี้วัด(KPI) | กิจกรรม | ระยะเวลาดำเนินงาน | งบประมาณ | หน่วยงานรับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1 โครงการส่งเสริมสุขภาพช่องปากในเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน | 1. เพื่อให้เด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียนได้รับการส่งเสริมสุขภาพในช่องปาก จำนวน 69 คน 2. เพื่อให้ผู้ปกครองมีความรู้ ความเข้าใจในการดูแลสุขภาพช่องปากอย่างถูกวิธีจำนวน | -เด็กก่อนวัยเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กใน อบต.เมืองยาง จำนวน 69 คน -ผู้ปกครองเด็กเล็ก จำนวน 69 คน | 1.ร้อยละของ 100 ของเด็กเล็ก 3-5 ปีในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้รับการบริการตรวจสุขภาพในช่องปาก 2..ร้อยละของ 100 ของเด็กเล็ก 3-5 ปีได้รับบริการเคลือบฟลูออไรด์เฉพาะที่ 3. เด็กก่อนวัยเรียนมีฟันผุน้อยลง | 1. อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องดูแลสุขภาพช่องปากให้กับผู้ปกครองและเด็กโดยวิทยากร ดังนี้ -หน้าที่และความสำคัญของอวัยวะในช่องปาก จำนวน 2 ชั่วโมง - การดูแลสุขภาพช่องปากจำนวน2 ชั่วโมง - การแปรงฟันอย่างถูกวิธี/ฝึกปฏิบัติจริงจำนวน 1 ชั่วโมง 2. ครูพี่เลี้ยงนำเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียนแปรงฟันหลังอาหารเที่ยง 3. ประสานทันตภิบาลจากหน่วยบริการตรวจสุขภาพช่องปาก 4. สรุปผลการดำเนินงานตามแผนงานโครงการ ส่งให้กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองยาง | เดือนมีนาคม ถึง เดือนกันยายน 2561 | 1.ค่าอาหาร+ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม สำหรับผู้ปกครอง จำนวน 69 คนๆ ละ 100 บาท เป็นเงิน 6,900 บาท 2. ค่าตอบแทนวิทยากร จำนวน 5 ชั่วโมงๆละ 600 บาท เป็นเงิน 3,000 บาท 3. ค่าสิทธิประโยชน์แปรงฟัน จำนวน 69 ชุดๆละ เป็นเงิน 2,760 บาท 4 ค่าป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย ขนาด 1.2x 3 เมตร เป็นเงิน 540 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 13,200 บาท(-หนึ่งหมื่นสามพันสองร้อยบาทถ้วน-) | ศพด.อบต.เมืองยาง |

หมายเหตุ: ได้รับการอนุมัติ กิจกรรม/โครงการ  ในการประชุมคณะกรรมการกองทุนองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองยาง ครั้งที่..2....../2561   ลงวันที่ 19.... เดือน กุมภาพันธ์  พ.ศ.2561

| แผนงาน/โครงการ | วัตถุประสงค์ | กลุ่มเป้าหมาย /พื้นที่ดำเนินการ | ตัวชี้วัด(KPI) | กิจกรรม | ระยะเวลาดำเนินงาน | งบประมาณ | หน่วยงานรับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.2 โครงการส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้ในเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน | 1. เพื่อพัฒนาศักยภาพพ่อแม่หรือผู้ปกครองให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการส่งเสริมและประเมินพัฒนาการ เด็ก 0–6 ปีจำนวน 69 คน 2.เพื่อให้เด็ก 0–6 ปี ได้รับการประเมินและกระตุ้นพัฒนาการที่เหมาะสมตามวัย จำนวน 69 คน 3.เพื่อให้เด็ก 0–6 ปี ที่สงสัยพัฒนาการล่าช้าและหรือมีอายุ 9, 18, 30 และ 69 เดือนได้รับการคัดกรองโดยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข จำนวน 69 คน | -เด็กก่อนวัยเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กใน อบต.เมืองยาง จำนวน 69 คน | เด็ก 0–6 ปี มีพัฒนาการที่สมวัยทั้งด้านร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ จิตใจ และสังคม | 1. จัดกิจกรรมสัปดาห์แห่งพัฒนาการเด็ก 0–6 ปี เพื่อกระตุ้นให้เห็นความสำคัญของการพัฒนาการเด็กโดย - การแสดงนิทรรศการด้านการส่งเสริมพัฒนาการเด็ก โดยความร่วมมือของหน่วยงาน ได้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในพื้นที่ โรงเรียน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ และภาคประชาชน - จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้แก่พ่อแม่หรือผู้ปกครองโดยวิทยากร กำหนดเนื้อหา ดังนี้ - พัฒนาการตามวัยเด็ก 0–6 ปีจำนวน 1 ชั่วโมง - การกระตุ้นพัฒนาการเด็ก 0–6ปีจำนวน 1 ชั่วโมง - การประเมินและคัดกรองพัฒนาการเด็กเบื้องต้นจำนวน 1 ชั่วโมง - ความผิดปกติเกี่ยวกับพัฒนาการเด็ก 0–6ปี จำนวน 1 ชั่วโมง - จัดกิจกรรมตรวจประเมินพัฒนาการเด็ก 0-6 ปี ตลอดสัปดาห์ | เดือนมีนาคม ถึง เดือนกันยายน 2561 | 1.การรณรงค์และอบรมให้ความรู้ - ค่าอาหารกลางวัน + ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม สำหรับกลุ่มเป้าหมายและผู้ดำเนินงาน จำนวน 69 คน ๆ ละ 100 บาท เป็นเงิน 6,900 บาท - ค่าตอบแทนวิทยากร จำนวน 5 ชั่วโมงๆละ 600 บาท เป็นเงิน 3,000 บาท - ค่าเอกสารประกอบการอบรม จำนวน 69 เล่ม ๆ ละ 20 บาทเป็นเงิน 1,380 บาท 2.ค่าบริการตรวจคัดกรองเหมาจ่ายเพิ่มเติม จำนวน 69 คนๆละ 30 บาทเป็นเงิน 2,070 บาท 3. ค่าป้าย จำนวน 1ป้าย 540 บาทเป็นเงิน 540 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 13,890 บาท | ศพด.อบต.เมืองยาง |

| แผนงาน/โครงการ | วัตถุประสงค์ | กลุ่มเป้าหมาย /พื้นที่ดำเนินการ | ตัวชี้วัด(KPI) | กิจกรรม | ระยะเวลาดำเนินงาน | งบประมาณ | หน่วยงานรับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.3 โครงการเฝ้าระวังป้องกันเด็กจมน้ำ โดยทีมเครือข่ายเฝ้าระวังป้องกันเด็กจมน้ำ | 1. เพื่อพัฒนาและเพิ่มทักษะให้กับผู้ปกครอง เป็นทีมเครือข่ายเฝ้าระวังป้องกันเด็กจมน้ำในเขตตำบลเมืองยาง 2. เพื่อสร้างทักษะให้กับเด็กในการช่วยเหลือตนเอง สามารถเอาชีวิตรอดจากการจมน้ำ และสามารถช่วยเหลือผู้ที่ประสบภัยจากการจมน้ำได้ 3.เพื่อสร้างทักษะให้กับเด็กในการช่วยเหลือตนเอง สามารถเอาชีวิตรอดจาการจมน้ำและสามารถช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจากการจมน้ำได้ | 1.ผู้ปกครองเด็กก่อนวัยเรียน ศพด.อบต.เมืองยาง จำนวน 69 คน | 1.เครือข่ายป้องกันเด็กจมน้ำตำบลเมืองยาง มีความรู้และทักษะในการสอนเด็กนักเรียนในหลักสูตรการเอาชีวิตรอดจากการตกน้ำจมน้ำ 2. ชุมชนและผู้ปกครองมีความตระหนักในการป้องกันการเสียชีวิตจากตกน้ำในเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี 3. แหล่งน้ำเสี่ยงในชุมชนมีการจัดการเพื่อความปลอดภัย 4. ลดการเสียชีวิตของเด็กจากการตกน้ำจมน้ำ | 1. จัดการอบรมให้ความรู้ผู้ปกครองเด็กในพื้นที่ตำบลเมืองยาง ได้แก่ หน่วยกู้ชีพ ใน อปท.และสมาชิก อปพร.ประจำหมู่บ้าน โดยสอนทักษะการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำ การใช้อุปกรณ์ต่างๆ ในการช่วยเหลือ การช่วยฟื้นคืนชีพผู้ที่ตกน้ำจมน้ำ การส่งต่อผู้ที่จมน้ำไปยังโรงพยาบาลชุมชนอย่างถูกวิธี การจัดหาอุปกรณ์ในการช่วยเหลือไว้บริเวณสระน้ำที่มีความเสี่ยง 2. อาสาสมัครที่ผ่านการฝึกอบรม จัดกิจกรรมฝึกทักษะการเอาชีวิตรอดจากการจมน้ำและทักษะการช่วยชีวิตผู้ประสบภัยทางน้ำในกลุ่มนักเรียน 3. แสวงหาความร่วมมือจากจากเครือข่ายในพื้นที่ เช่น สถาบันทางการศึกษา เพื่อผลักดันหลักสูตร การป้องกันเด็กจมน้ำเข้าเป็นหลักสูตรเสริมสร้างประสบการชีวิตในโรงเรียน และประชาสัมพันธ์การดำเนินงานป้องกันเด็กจมน้ำ 4. ติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน (แบบประเมินผลก่อนและหลังการอบรม รวมถึงข้อมูลของเด็กที่ประสพอุบัติเหตุจากการจมน้ำในปี) 5. สรุปผลการดำเนินงานตามแผนงานโครงการ รายงานให้กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองยาง | เดือน มกราคม ถึง เดือน กันยายน 2561 | 1. ค่าอาหารกลางวัน+อาหารว่างจำนวน 69 คน ๆ ละ 100 บาทเป็นเงิน 6,900 บาท 2.ค่าตอบแทนวิทยากร จำนวน 5 ชั่วโมงๆละ 600 บาท เป็นเงิน 3,000 บาท 3.ค่าป้ายโครงการฯ ขนาด 1.2 x 3 เมตร ในจำนวน 1 ป้าย เป็นเงิน 540 บาท 4.- ค่าเอกสารประกอบการอบรม จำนวน 69 ชุดๆ ละ 20 บาทเป็นเงิน 1,380 บาท รวมทั้งสิ้น 11,820 บาท(-หนึ่งหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยยี่สิบบาทถ้วน-) | ศพด.อบตเมืองยาง |

3.เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมการสร้างเสริมสุขภาพการป้องกันโรค การฟื้นฟูสมรรถภาพและการรักษาพยาบาลระดับปฐมภูมิเชิงรุก

| แผนงาน/โครงการ | วัตถุประสงค์ | กลุ่มเป้าหมาย /พื้นที่ดำเนินการ | ตัวชี้วัด(KPI) | กิจกรรม | ระยะเวลาดำเนินงาน | งบประมาณ | หน่วยงานรับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.4 โครงการส่งเสริมสุขภาพช่องปากในเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน | 1. เพื่อให้เด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียนได้รับการส่งเสริมสุขภาพในช่องปาก จำนวน 41 คน 2. เพื่อให้ผู้ปกครองมีความรู้ ความเข้าใจในการดูแลสุขภาพช่องปากอย่างถูกวิธีจำนวน 41 คน | -เด็กก่อนวัยเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กใน อบต.เมืองยาง จำนวน 41 คน -ผู้ปกครองเด็กเล็ก จำนวน 41 คน | 1.ร้อยละของ 100 ของเด็กเล็ก 3-5 ปีในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้รับการบริการตรวจสุขภาพในช่องปาก 2..ร้อยละของ 100 ของเด็กเล็ก 3-5 ปีได้รับบริการเคลือบฟลูออไรด์เฉพาะที่ 3. เด็กก่อนวัยเรียนมีฟันผุน้อยลง | 1. อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องดูแลสุขภาพช่องปากให้กับผู้ปกครองและเด็กโดยวิทยากร ดังนี้ -หน้าที่และความสำคัญของอวัยวะในช่องปาก จำนวน 2 ชั่วโมง - การดูแลสุขภาพช่องปากจำนวน2 ชั่วโมง - การแปรงฟันอย่างถูกวิธี/ฝึกปฏิบัติจริงจำนวน 1 ชั่วโมง 2. ครูพี่เลี้ยงนำเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียนแปรงฟันหลังอาหารเที่ยง 3. ประสานทันตภิบาลจากหน่วยบริการตรวจสุขภาพช่องปาก 4. สรุปผลการดำเนินงานตามแผนงานโครงการ ส่งให้กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองยาง | เดือนมีนาคม ถึง เดือนกันยายน 2561 | 1.ค่าอาหาร+ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม สำหรับผู้ปกครอง จำนวน 41 คนๆละ 100 บาท เป็นเงิน 4,100 บาท 2. ค่าตอบแทนวิทยากร จำนวน 5 ชั่วโมงๆละ 600 บาท เป็นเงิน 3,000 บาท 3. ค่าสิทธิประโยชน์แปรงฟัน จำนวน 41 ชุดๆละ 40 บาทเป็นเงิน 1,640 บาท 4 ค่าป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้ายเป็นเงิน 540 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 9,280 บาท | ศพด. บ้านโคกขาม โนนสมบูรณ์ |

หมายเหตุ: ได้รับการอนุมัติ กิจกรรม/โครงการ  ในการประชุมคณะกรรมการกองทุนองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองยาง ครั้งที่.....2.../2561   ลงวันที่ .19.. เดือน กุมภาพันธ์  พ.ศ.2561

| แผนงาน/โครงการ | วัตถุประสงค์ | กลุ่มเป้าหมาย /พื้นที่ดำเนินการ | ตัวชี้วัด(KPI) | กิจกรรม | ระยะเวลาดำเนินงาน | งบประมาณ | หน่วยงานรับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.5 โครงการส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้ในเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน | 1. เพื่อพัฒนาศักยภาพพ่อแม่หรือผู้ปกครองให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการส่งเสริมและประเมินพัฒนาการ เด็ก 0–6 ปีจำนวน 41 คน 2.เพื่อให้เด็ก 0–6 ปี ได้รับการประเมินและกระตุ้นพัฒนาการที่เหมาะสมตามวัย จำนวน 41 คน 3.เพื่อให้เด็ก 0–6 ปี ที่สงสัยพัฒนาการล่าช้าและหรือมีอายุ 9, 18, 30 และ 41 เดือนได้รับการคัดกรองโดยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข จำนวน 41 คน | -เด็กก่อนวัยเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านโคกขามโนนมบูรณ์ จำนวน 41 คน | เด็ก 0–6 ปี มีพัฒนาการที่สมวัยทั้งด้านร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ จิตใจ และสังคม | 1. จัดกิจกรรมสัปดาห์แห่งพัฒนาการเด็ก 0–6 ปี เพื่อกระตุ้นให้เห็นความสำคัญของการพัฒนาการเด็กโดย - การแสดงนิทรรศการด้านการส่งเสริมพัฒนาการเด็ก โดยความร่วมมือของหน่วยงาน ได้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในพื้นที่ โรงเรียน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ และภาคประชาชน - จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้แก่พ่อแม่หรือผู้ปกครองโดยวิทยากร กำหนดเนื้อหา ดังนี้ - พัฒนาการตามวัยเด็ก 0–6 ปีจำนวน 1 ชั่วโมง - การกระตุ้นพัฒนาการเด็ก 0–6ปีจำนวน 1 ชั่วโมง - การประเมินและคัดกรองพัฒนาการเด็กเบื้องต้นจำนวน 1 ชั่วโมง - ความผิดปกติเกี่ยวกับพัฒนาการเด็ก 0–6ปี จำนวน 1 ชั่วโมง - จัดกิจกรรมตรวจประเมินพัฒนาการเด็ก 0-6 ปี ตลอดสัปดาห์ | เดือนมีนาคม ถึง เดือนกันยายน 2561 | 1.การรณรงค์และอบรมให้ความรู้ 1. ค่าอาหารกลางวัน + ค่าอาหารว่าง จำนวน 41 คน ๆ ละ 100 บาท เป็นเงิน 4,100 บาท - 2.ค่าตอบแทนวิทยากร จำนวน 5 ชั่วโมงๆละ 600 บาทเป็นเงิน 3,000 บาท 3. ค่าเอกสารประกอบการอบรม จำนวน 41 เล่มๆ ละ 20 บาท เป็นเงิน 820 บาท 4.ค่าบริการตรวจคัดกรองเหมาจ่ายเพิ่มเติม จำนวน 41 คนๆละ 30 บาทเป็นเงิน 1,230 บาท 5. ค่าป้าย จำนวน 1ป้าย 540 บาทเป็นเงิน 540 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 9,690 บาท | ศพด.อบต.บ้านโคกขามโนนสมบูรณ์ |

หมายเหตุ: ได้รับการอนุมัติ กิจกรรม/โครงการ  ในการประชุมคณะกรรมการกองทุนองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองยาง ครั้งที่...2...../2561   ลงวันที่ ..19... เดือน กุมภาพันธ์  พ.ศ.2561

| แผนงาน/โครงการ | วัตถุประสงค์ | กลุ่มเป้าหมาย /พื้นที่ดำเนินการ | ตัวชี้วัด(KPI) | กิจกรรม | ระยะเวลาดำเนินงาน | งบประมาณ | หน่วยงานรับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.6 โครงการเฝ้าระวังป้องกันเด็กจมน้ำ โดยทีมเครือข่ายเฝ้าระวังป้องกันเด็กจมน้ำ | 1. เพื่อพัฒนาและเพิ่มทักษะผู้ปกครอง เป็นทีมเครือข่ายเฝ้าระวังป้องกันเด็กจมน้ำในเขตตำบลเมืองยาง 2. เพื่อสร้างทักษะให้กับเด็กในการช่วยเหลือตนเอง สามารถเอาชีวิตรอดจากการจมน้ำ และสามารถช่วยเหลือผู้ที่ประสบภัยจากการจมน้ำได้ 3.เพื่อสร้างทักษะให้กับเด็กในการช่วยเหลือตนเอง สามารถเอาชีวิตรอดจาการจมน้ำและสามารถช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจากการจมน้ำได้ | 1.ผู้ปกครองเด็กก่อนวัยเรียน ศพด.บ้านโคกขามโนนสมบูรณ์ จำนวน 41 คน | 1.เครือข่ายป้องกันเด็กจมน้ำตำบลเมืองยาง มีความรู้และทักษะในการสอนเด็กนักเรียนในหลักสูตรการเอาชีวิตรอดจากการตกน้ำจมน้ำ 2. ชุมชนและผู้ปกครองมีความตระหนักในการป้องกันการเสียชีวิตจากตกน้ำในเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี 3. แหล่งน้ำเสี่ยงในชุมชนมีการจัดการเพื่อความปลอดภัย 4. ลดการเสียชีวิตของเด็กจากการตกน้ำจมน้ำ | 1. จัดการอบรมให้ความรู้ผู้ปกครองเด็กในพื้นที่ตำบลเมืองยาง ได้แก่ หน่วยกู้ชีพ ใน อปท.และสมาชิก อปพร.ประจำหมู่บ้าน โดยสอนทักษะการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำ การใช้อุปกรณ์ต่างๆ ในการช่วยเหลือ การช่วยฟื้นคืนชีพผู้ที่ตกน้ำจมน้ำ การส่งต่อผู้ที่จมน้ำไปยังโรงพยาบาลชุมชนอย่างถูกวิธี การจัดหาอุปกรณ์ในการช่วยเหลือไว้บริเวณสระน้ำที่มีความเสี่ยง 2. อาสาสมัครที่ผ่านการฝึกอบรม จัดกิจกรรมฝึกทักษะการเอาชีวิตรอดจากการจมน้ำและทักษะการช่วยชีวิตผู้ประสบภัยทางน้ำในกลุ่มนักเรียน 3. แสวงหาความร่วมมือจากจากเครือข่ายในพื้นที่ เช่น สถาบันทางการศึกษา เพื่อผลักดันหลักสูตร การป้องกันเด็กจมน้ำเข้าเป็นหลักสูตรเสริมสร้างประสบการชีวิตในโรงเรียน และประชาสัมพันธ์การดำเนินงานป้องกันเด็กจมน้ำ 4. ติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน (แบบประเมินผลก่อนและหลังการอบรม รวมถึงข้อมูลของเด็กที่ประสพอุบัติเหตุจากการจมน้ำในปี) 5. สรุปผลการดำเนินงานตามแผนงานโครงการ รายงานให้กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองยาง | เดือน มกราคม ถึง เดือน กันยายน 2561 | 1. ค่าอาหารกลางวัน+อาหารว่างจำนวน 41 คน ๆ ละ 100 บาทเป็นเงิน 4,100 บาท 2.ค่าตอบแทนวิทยากร จำนวน 5 ชั่วโมงๆละ 600 บาท เป็นเงิน 3,000 บาท 3.ค่าป้ายโครงการฯ ขนาด 1.2 x 3 เมตร ในจำนวน 1 ป้าย เป็นเงิน 540 บาท 4.- ค่าเอกสารประกอบการอบรม จำนวน 41 ชุดๆละ 20 บาทเป็นเงิน 820 บาท รวมทั้งสิ้น 8,460 บาท(-แปดพันสี่ร้อยหกสิบบาทถ้วน) | ศพด.อบตเมืองยาง |

หมวดที่  4

การบริหารจัดการกองทุนระบบหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองยาง

ต้องจ่ายไม่เกินร้อยละ 15 ของเงินรายรับของกองทุนหลักประกันสุขภาพในแต่ละปีงบประมาณ นั้น

หมวดที่  4  การบริหารจัดการกองทุนระบบหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองยาง

| แผนงาน/โครงการ | วัตถุประสงค์ | กลุ่มเป้าหมาย /พื้นที่ดำเนินการ | ตัวชี้วัด(KPI) | กิจกรรม | ระยะเวลาดำเนินงาน | งบประมาณ | หน่วยงานรับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1 โครงการประชุมคณะกรรมการกองทุน/ที่ปรึกษา/อนุกรรมการคณะทำงาน | 1. เพื่อพิจารณาอนุมัติแผนงาน หรือโครงการ หรือกิจกรรม ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุน 2. เพื่อพิจารณาออกระเบียบที่จำเป็นเพื่อประสิทธิภาพในการบริหารกองทุน 3. เพื่อควบคุมและกำกับดูแลการรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงินและการจัดทำบัญชีเงินหรือทรัพย์สินในกองทุนหลักประกันสุขภาพ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติกำหนด 4. เพื่อกำกับดูแลให้หน่วยงาน หรือกลุ่มหรือองค์กรผู้ที่ได้รับอนุมัติงบประมาณ ให้เป็นไปตามแผนงาน โครงการที่คณะกรรมการกองทุนอนุมัติ และตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพกำหนด 5. เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบการจัดทำสรุปผลการดำเนินงาน รายงานการรับจ่ายและเงินคงเหลือของกองทุนหลักประกันสุขภาพ | คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และคณะทำงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.เมืองยาง จำวน 18 คน | 1.แผนงาน หรือโครงการ หรือกิจกรรมที่ผ่านการอนุมัติเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุน 2. การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงินและการจัดทำบัญชีเงินหรือทรัพย์สินในกองทุนหลักประกันสุขภาพ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติกำหนด | - ร่วมกันประชุมวางแผน กำหนดร่างวาระในการประชุม จำนวนคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และคณะทำงาน - กำหนดวันประชุมตลอดปีงบประมาณ | เดือนตุลาคม 256059 ถึงเดือน กันยายน 2561 | 1. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 18 คนๆละ 25บาท/มื้อๆละ จำนวน 5 ครั้ง เป็นเงิน 2,250 บาท 2. ค่าตอบแทนกรรมการ/อนุกรรมการ จำนวน 18 คนๆ ละ 200 บาท จำนวน 5 ครั้งเป็นเงิน 18,000 บาท 2. ค่าถ่ายเอกสารประกอบการประชุม จำนวน 18 เล่มๆละ 30 บาท จำนวน 5 ครั้งเป็นเงิน 2,700 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 22,950 บาท | กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.เมืองยาง |

หมายเหตุ: ได้รับการอนุมัติ กิจกรรม/โครงการ  ในการประชุมคณะกรรมการกองทุนองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองยาง ครั้งที่.2..../2561  ลงวันที่ .19... เดือน กุมภาพันธ์  พ.ศ.2561

หมวดที่  4  การบริหารจัดการกองทุนระบบหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองยาง

| แผนงาน/โครงการ | วัตถุประสงค์ | กลุ่มเป้าหมาย /พื้นที่ดำเนินการ | ตัวชี้วัด(KPI) | กิจกรรม | ระยะเวลาดำเนินงาน | งบประมาณ | หน่วยงานรับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.2 โครงการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองยาง | 1. เพื่อพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการกองทุน คณะอนุกรรมการ คณะทำงาน และแกนนำสุขภาพ 2. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการอนุมัติและจัดทำแผนงาน/โครงการหรือกิจกรรมให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุน 3. เพื่อสร้างประสบการณ์และแลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่นวัตกรรมชุมชน | กลุ่มเป้าหมายคณะกรรมการกองทุน คณะอนุกรรมการ คณะทำงาน และแกนนำสุขภาพ จำนวน 83 คน | คณะกรรมการกองทุน คณะอนุกรรมการ คณะทำงาน และแกนนำสุขภาพ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินงานและบริหารจัดการกองทุน 2. การเสนอแผนงาน หรือโครงการ หรือกิจกรรมที่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุน | 1. ดำเนินการจัดประชุมตามแผนงานและวาระที่กำหนด -จัดอบรมให้ความรู้คณะกรรมการกองทุน คณะอนุกรรมการ คณะทำงาน จำนวน 18 คน 2. จัดทำแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม (กลุ่มเป้าหมายคณะกรรมการกองทุน คณะอนุกรรมการ 3.คณะทำงานและแกนนำสุขภาพ จำนวน 65 คน) - จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพ | เดือนมีนาคม เดือน กันยายน 2561 | 5.1 จัดอบรมให้ความรู้คณะกรรมการกองทุน คณะทำงาน/แกนนำสุขภาพ จำนวน 83 คน 1 ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 83 คน ๆ ละ 50 บาท/มื้อ จำนวน 1 มื้อเป็นเงิน 4,150 บาท -2ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 83 คนๆละ 25 บาท/มื้อ จำนวน 2 มื้อเป็นเงิน 4,150 บาท 3 ค่าตอบแทนวิทยากร จำนวน 6 ชั่วโมงๆละ 600 บาทเป็นเงิน 3,600 บาท 4 ค่าถ่ายเอกสารประกอบการประชุม จำนวน 83 เล่มๆ ละ 50 บาทเป็นเงิน 4,150 บาท - ค่าวัสดุอุปกรณ์ จำนวน 83 ชุดๆละ 20 บาทเป็นเงิน 1,660 บาท รวมทั้งสิ้น 17,710 บาท (หนึ่งหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยสิบบาทถ้วน) | กองทุนฯ |

หมายเหตุ: ได้รับการอนุมัติ กิจกรรม/โครงการ  ในการประชุมคณะกรรมการกองทุนองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองยาง ครั้งที่..2...../2561  ลงวันที่ ..19... เดือน กุมภาพันธ์  พ.ศ.2561

| แผนงาน/โครงการ | วัตถุประสงค์ | กลุ่มเป้าหมาย /พื้นที่ดำเนินการ | ตัวชี้วัด(KPI) | กิจกรรม | ระยะเวลาดำเนินงาน | งบประมาณ | หน่วยงานรับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.3 จัดซื้อวัสดุและครุภัณฑ์เพื่อการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.เมืองยาง | 1. เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการปฏิบัติงานของกองทุนให้มีประสิทธิภาพ 2. เพื่อความสะดวกในการรายงานระบบออนไลน์และจัดทำรายงานของกองทุน | กลุ่มเป้าหมายคณะกรรมการกองทุน คณะอนุกรรมการ คณะทำงาน และแกนนำสุขภาพ จำนวน 83 คน | คณะกรรมการกองทุน คณะอนุกรรมการ คณะทำงาน และแกนนำสุขภาพ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินงานและบริหารจัดการกองทุน 2. การเสนอแผนงาน หรือโครงการ หรือกิจกรรมที่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุน | 1. ดำเนินการจัดประชุมตามแผนงานและวาระที่กำหนด -จัดอบรมให้ความรู้คณะกรรมการกองทุน คณะอนุกรรมการ คณะทำงาน จำนวน 18 คน 2. จัดทำแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม (กลุ่มเป้าหมายคณะกรรมการกองทุน คณะอนุกรรมการ 3.คณะทำงานและแกนนำสุขภาพ จำนวน 65 คน) - จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพ | เดือนมีนาคม เดือน กันยายน 2561 | 1 ค่าปากกา จำนวน 50 ด้ามๆละ 5 บาทเป็นเงิน 250 บาท 2 ค่ากระดาษถ่ายเอกสารขนาด A4 80 แกรม จำนวน 20 รีมๆ ละ 130 บาทเป็นเงิน 2,600 บาท 3 ค่าหมึกเติมอิ้งเจ้ท Epson T664/BK L210 จำนวน 8 หลอดๆละ 360 บาท เป็นเงิน 2,880 บาท 4 แฟ้มสันกว้าง 3 นิ้ว จำนวน 1 โหลๆละ 1,020 บาทเป็นเงิน 1,020 บาท 5 กระดาษสี จำนวน 3 ห่อๆละ 120 บาท เป็นเงิน 360 บาท 6 ค่าคลิปดำ # 109 จำนวน 3 กล่องๆละ 50 บาทเป็นเงิน 150 บาท 7 ค่าลวดเสียบกระดาษ จำนวน 2 โหลๆละ 120 บาทเป็นเงิน 240 บาท 8 ดินสอดำ จำนวน 2 โหลๆละ 70 บาทเป็นเงิน 140 บาท รวมเป็นเงิน 7,640 บาท(-เจ็ดพันหกร้อยสี่สิบบาทถ้วน-) | กองทุนฯ |

หมายเหตุ: ได้รับการอนุมัติ กิจกรรม/โครงการ  ในการประชุมคณะกรรมการกองทุนองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองยาง ครั้งที่....2.../2561  ลงวันที่ ..19.... เดือน กุมภาพันธ์  พ.ศ.2561

หมวดที่  5

เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมในการป้องกัน

และแก้ไขปัญหาสาธารณสุข(กรณีโรคระบาดหรือภัยพิบัติในพื้นที่)

หมวดที่  5  เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาสาธารณสุข(กรณีโรคระบาดหรือภัยพิบัติในพื้นที่)

| แผนงาน/โครงการ | วัตถุประสงค์ | กลุ่มเป้าหมาย /พื้นที่ดำเนินการ | ตัวชี้วัด(KPI) | กิจกรรม | ระยะเวลาดำเนินงาน | งบประมาณ | หน่วยงานรับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.1 โครงการสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหาสาธารณสุข(กรณีเกิดโรคระบาดหรือภัยพิบัติในพื้นที่) | 1.เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการเกิดโรคระบาด 2.เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับรู้ข่าวสารการป้องกันโรคระบาดต่างๆที่เกิดขึ้นในพื้นที่ 3.เพื่อให้ประชาชนมีการเตรียมความพร้อมในการรับมือกับโรคระบาดที่อาจเกิดขึ้นในพื้นที่ | 1.ประชาชนในพื้นที่ทั้ง 13 หมู่บ้าน 2. เจ้าหน้าที่หน่วยบริการ กลุ่มเป้าหมายต่างๆจำนวน 13 หมู่บ้าน -ผู้นำหมู่บ้าน - วัด โรงเรียน | ประชาชนในพื้นที่ปลอดภัยจากโรคระบาดต่างๆที่อาจเกิดขึ้น | 1.อบรมให้ความรู้ถึงโรคระบาดที่เกิดขึ้น 2.จัดป้ายรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้รู้วิธีการป้องกันจากโรคระบาด 3.จัดวัสดุอุปกรณ์ในการป้องกันโรคระบาดต่างๆ 4. จัดหาน้ำยาหรือเคมี ในการป้องกันโรคระบาดต่างๆ | เดือนมีนาคม เดือน กันยายน 2561 | ค่าใช้จ่ายตามรายละเอียดกิจกรรม จำนวน 53,721.88 บาท | กองทุนฯ |

หมายเหตุ: ได้รับการอนุมัติ กิจกรรม/โครงการ  ในการประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองยาง ครั้งที่..2.../2561  ลงวันที่ ...19... เดือน กุมภาพันธ์  พ.ศ.2561