

**แผนงาน/โครงการ**

**กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองยาง**

**ตำบลเมืองยาง อำเภอชำนิ จังหวัดบุรีรัมย์**

**ประจำปีงบประมาณ 2563**

**หมวดที่ 1**

**เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการหรือหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่**

(2) เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการจัดกระบวนการหรือกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคขององค์กรหรือกลุ่มประชาชนหรือหน่วยงานอื่น

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **แผนงาน/โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **กลุ่มเป้าหมาย**  **/พื้นที่ดำเนินการ** | **กิจกรรม** | **ระยะเวลาดำเนินงาน** | **งบประมาณ** | **หน่วยงานรับผิดชอบ** |
| 2.1 โครงการเยาวชนขับขี่ปลอดภัย ถูกกฎจราจรลดความเสี่ยงอุบัติเหตุ | 1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้และทักษะเกี่ยวกับการขับขี่รถจักรยานยนต์อย่างถูกต้องตามหลักการขับขี่ปลอดภัย ถูกกฎจราจร  2. เพื่อให้ผู้ผ่านการฝึกอบรมมีโอกาสนำความรู้เข้าสอบเพื่อรับใบขับขี่รถจักรยานยนต์จากกรมการขนส่ง  3. เพื่อลดปัญหาอุบัติเหตุจราจรให้น้อยลงตามนโยบายของรัฐบาล  4. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รับความรู้ในการป้องกันอุบัติเหตุ และสามารถปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้อง | นักเรียนและคณะครูโรงเรียนชำนิพิทยาคม จำนวน 220 คน | 1. จัดประชุมคณะกรรมการกองทุน ชี้แจงวัตถุประสงค์การจัดทำโครงการ  2. เสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุน  3.จัดกิจกรรมตามวัตถุประสงค์โครงการ  3.1 ภาคทฤษฎี  - ความรู้เรื่องกฎหมายจราจรทางบก สัญญาณมือ ป้าย และเครื่องหมายจราจรที่สำคัญ  - การป้องกันอุบัติเหตุ  - หลักความปลอดภัย 10 ประการ  3.2 ภาคปฏิบัติ  - การฝึกทักษะขับขี่รถจักยานยนต์  - ความเข้าใจของสัญญาณมือของเจ้าหน้าที่ตำรวจ  4.สรุปผลการดำเนินโครงการ | มี.ค. –ก.ย. 63 | 1. ค่าอาหารกลางวันจำนวน 220 คน ๆ ละ 50 บาท เป็นเงิน 11,100 บาท  2. ค่าอาหารว่างจำนวน 220 คน ๆ ละ 50 บาท จำนวน 2 มื้อ เป็นเงิน 11,100 บาท  3. ค่าตอบแทนวิทยากร จำนวน 6 ชม. ๆ ละ 600 บาท เป็นเงิน 3,600 บาท  3. ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการฝึกอบรม 220 ชุดๆ ละ 20 บาท เป็นเงิน 4,400 บาท  3. ค่าป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้ายเป็นเงิน 540 บาท  **รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 30,540 บาท** | สภาเด็กและเยาวชนตำบลเมืองยาง |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **แผนงาน/โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **กลุ่มเป้าหมาย**  **/พื้นที่ดำเนินการ** | **กิจกรรม** | **ระยะเวลาดำเนินงาน** | **งบประมาณ** | **หน่วยงานรับผิดชอบ** |
| 2.2 โครงการสร้างเสริมสุขภาพและสมรรถภาพทางกาย | 1. เพื่อให้ครู นักเรียนและบุคลากรของโรงเรียนได้รับบริการด้านสุขภาพอนามัยทุกคน  2. เพื่อให้ครู นักเรียนและบุคลากรของโรงเรียนมีน้ำหนัก ส่วนสูง สุขภาพ พลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง  3. เพื่อให้ครู นักเรียนและบุคลากรของโรงเรียนมีสุขภาพช่องปากที่ดี  4. เพื่อให้ครู นักเรียนและบุคลากรของโรงเรียนไม่ยุ่งเกี่ยวกับสิ่งเสพติด | นักเรียนและคณะครูโรงเรียนบ้านเมืองยาง จำนวน 132 คน | 1. กิจกรรมดูแลสุขภาพ  - ติดต่อประสานงานเจ้าหน้าที่ ร.พ. ศูนย์สุขภาพชุมชน ตรวจสุขภาพนักเรียน  - จัดหายาสามัญประจำบ้านให้เพียงพอ2. กิจกรรมทันตกรรมดูแลช่องปาก  - ติดต่อประสานงานฝ่ายทันตสุขภาพ ตรวจสุขภาพช่องปากนักเรียน  3. กิจกรรมน้ำหนักส่วนสูงและสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน  - เฝ้าติดตามน้ำหนักส่วนสูงของนักเรียน  ทุกเดือน  -รายงานผลการดำเนินงานตามระยะเวลา  ที่กำหนด  4. กิจกรรมห่างไกลยาเสพติด  - ให้ความรู้โทษของยาเสพติดอย่าง  น้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง  - เฝ้าระวังปัญหายาเสพติดในโรงเรียน  - รายงานผลการดำเนินงานตามระยะเวลาที่กำหนด  - ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายสาธารณสุขและเจ้าหน้าที่ตำรวจมาให้ความรู้ | มี.ค. –ก.ย. 63 | 1. ค่าตอบแทนวิทยากร  - ค่าตอบแทนวิทยากรตรวจสุขภาพ จำนวน 6 ชม.ๆ ละ 600 บาท รวม 4,000 บาท  - ค่าวิทยากรที่มาให้ความรู้ด้านยาเสพติด จำนวน 6 ชม.ๆ ละ 600 บาท รวม 4,000 บาท  2. ค่าใช้กิจกรรมดูแลสุขภาพ รวมเป็นเงิน 2,000 บาท  3. ค่าใช้จ่ายกิจกรรน้ำหนักส่วนสูงตามเกณฑ์มาตรฐาน เป็นเงิน 2,000 บาท  ค่าใช้จ่ายกิจกรรมทันตกรวมดูแลช่องปาก เป็นเงิน 3,000 บาท  4. กิจกรรมส่งเสริมกีฬาห่างไกล  ยาเสพติด  - ค่าตอบแทนวิทยากร เป็นเงิน 8,000 บาท  - ค่าอุปกรณ์กีฬาเป็นเงิน 7,000 บาท  **รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 30,000 บาท** | โรงเรียนบ้านเมืองยาง |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **แผนงาน/โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **กลุ่มเป้าหมาย**  **/พื้นที่ดำเนินการ** | **กิจกรรม** | **ระยะเวลาดำเนินงาน** | **งบประมาณ** | **หน่วยงานรับผิดชอบ** |
| 2.3 โครงการส่งเสริมป้องกันทันตสุขภาพนักเรียนโรงเรียนบ้านโคกขามโนนสมบูรณ์ | 1. เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลช่องปากและฟันอย่างถูกวิธีกับนักเรียน  2. เพื่อให้นักเรียนนำความรู้ที่ได้รับจากการอบรมไปใช้ในการดูแลรักษาสุขภาพช่อองปากหรือนำไปใช้ในชีวิตประจำวันไอย่างถูกต้อง | นักเรียนโรงเรียนโคกขามโนนสมบูรณ์ จำนวน 201 คน | 1. จัดทำโครงการแผนปฏิบัติงาน 2. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 3. ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรม 4. ดำเนินงานตามโครงการ 5. สรุป/ประเมินโครงการ | มี.ค. –ก.ย. 63 | 1. ค่าตอบแทนวิทยากรบรรยาย 1 คน จำนวน 5 ชั่วโมง ๆ ละ 600 บาท เป็นเงิน 3,000 บาท  2. ค่าป้ายโครงการขนาด 2.5\*2 เมตร เป็นเงิน 1,000 บาท  3. ค่าอาหารกลางวันจำนวน 201 คน ๆ ละ 50 บาท เป็นเงิน 10,050 บาท  4. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มจำนวน 201 คน ๆ ละ 25 บาท จำนวน 2 มื้อเป็นเงิน 10,050 บาท  5. ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการฝึกอบรม เป็นเงิน 5,900 บาท  **รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 30,000 บาท** | โรงเรียนบ้านโคกขามโนนสมบูรณ์ |
| **แผนงาน/โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **กลุ่มเป้าหมาย**  **/พื้นที่ดำเนินการ** | **กิจกรรม** | **ระยะเวลาดำเนินงาน** | **งบประมาณ** | **หน่วยงานรับผิดชอบ** |
| 2.4 กระโดนกะลันทาวัยใสใส่ใจสุขภาพ | 1. เพื่อให้ครู นักเรียนและบุคลากรของโรงเรียนได้รับบริการด้านสุขภาพอนามัยทุกคน  2. เพื่อให้ครู นักเรียนและบุคลากรของโรงเรียนมีน้ำหนัก ส่วนสูง สุขภาพ พลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง  3. เพื่อให้ครู นักเรียนและบุคลากรของโรงเรียนมีสุขภาพช่องปากที่ดี  4. เพื่อให้ครู นักเรียนและบุคลากรของโรงเรียนไม่ยุ่งเกี่ยวกับสิ่งเสพติด | ผู้บริหารโรงเรียน ครู 10 คน นักเรียน 126 คน และผู้ปกครอง 126 คน รวม มีส่วนร่วมกิจกรรมจำนวน 264 คน | 1. กิจกรรมอบรมครู นักเรียน และผู้ปกครอง   - ความรู้เรื่องโรงเรียนส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพอนามัยของเด็กในวัยเรียน  - ความรู้เรื่องโภชนาการและอาหารที่ปลอดภัย การดูแลรักษาสุขภาพช่องปากและการออกกำลังกาย   1. กิจกรรมบริการอนามัยโรงเรียน   - ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงเดือนละ 1 ครั้ง  - ทดสอบสมรรถภาพทางกายของนักเรียนทุกชั้นภาคเรียนละ 1 ครั้ง  - ตรวจร่างกาย (ผม ฟัน เล็บ แต่งกาย) สัปดาห์ละ 1 ครั้ง  - เชิญแพทย์มาตรวจสุขภาพนักเรียน การทดสอบเกี่ยวกับการเห็น การได้ยินและรายงายผลการตรวจร่างกายปีละ 1 ครั้ง  - นักเรียนแปรงฟันหลังอาหารกลางวันด้วยยาสีฟันฟลูออไรด์อย่างถูกวิธี  - ส่งต่อนักเรียนที่มีปัญหาด้านสุขภาพ   1. กิจกรรมสุขศึกษาในโรงเรียน   - กิจกรรมป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก | มี.ค. –ก.ย. 63 | 1. จัดอบรมครู นักเรียน และผู้ปกครอง เรื่องการดูแลสุขภาพ จำนวน 264 คน   - ค่าอาหารว่าง เครื่องดื่ม (264\*50) บาท เป็นเงิน 13,200  - ค่าอาหารกลางวัน (132\*50) บาท เป็นเงิน 6,300 บาท   * ค่าวิทยากร จำนวน 6 ชั่วโมง/600 บาท เป็นเงิน 3,600 บาท * ค่าของรางวัลในการจัดกิจกรรม เป็นเงิน 6,000 บาท * ค่าเอกสาร/เกียรติบัตร เป็นเงิน 900 บาท   **รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 30,000 บาท** | โรงเรียนบ้านกระโดนกะลันทา |
| **แผนงาน/โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **กลุ่มเป้าหมาย**  **/พื้นที่ดำเนินการ** | **กิจกรรม** | **ระยะเวลาดำเนินงาน** | **งบประมาณ** | **หน่วยงานรับผิดชอบ** |
|  |  |  | - โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในโรงเรียน  - จัดกิจกรรมรณรงค์การเผยแพร่เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ  - จัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้นักเรียนปฏิบัติตนตามสุขบัญญัติ 10 ประการ  - อบรมผู้นำอนามัยนักเรียนเพื่อเป็นแกนนำและให้ความรู้แก่นักเรียนอื่นๆ  4. กิจกรรมโภชนาการและอาหารที่ปลอดภัย  - จัดอาหารที่มีคุณภาพให้นักเรียนรับประทานทุกวัน  - ควบคุม ดูแล การค้าขายอาหารที่มีคุณภาพในโรงเรียน  5. กิจกรรมการออกกำลังกาย กีฬา นันทนาการ  - นักเรียนออกกำลังกายทุกวันอย่างน้อยวันละ 30 นาที เช่น ออกกำลังการตอนเช้าหน้าเสาธง  - กิจกรรมการแข่งขันกีฬา  6. กิจกรรมประกวดเกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพ  - ตอบปัญหาสุขภาพ, เด็กไทยสุขภาพดี  - วาดภาพระบายสี ,หนูน้อยฟันสวย | มี.ค. –ก.ย. 63 |  |  |
| **แผนงาน/โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **กลุ่มเป้าหมาย**  **/พื้นที่ดำเนินการ** | **กิจกรรม** | **ระยะเวลาดำเนินงาน** | **งบประมาณ** | **หน่วยงานรับผิดชอบ** |
| 2.5 สนับสนุนส่งเสริมสุขภาพและเฝ้าระวังส่งเสริมทันตสุขภาพช่องปากในโรงเรียน | 1. เพื่อให้โรงเรียนมีกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพและทันตสุขภาพที่เป็นรูปธรรม และดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง  2. เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพช่องปาก  3. นักเรียนมีทันตะสุขนิสัยที่ดีในการดูแลรักษาเหงือกและฟันขงตนเอง  4. เพื่อให้ครู นักเรียนและบุคลากรของโรงเรียนไม่ยุ่งเกี่ยวกับสิ่งเสพติด | นักเรียนระดับชั้นอนุบาล 2 – นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 184 คน | 1. นำเสนอโรงการเพื่อขออนุมัติจากคณะกรรมการกองทุนหลักประกัน อบต.เมืองยาง  2. ประสานงานกับวิทยากรโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเมืองยาง  3. จัดฝึกอบรมให้ความรู้เรื่องการส่งเสริมสุขภาพและเฝ้าระวังส่งเสริมสุขภาพในช่องปาก  4. ประเมินผลเพื่อประกวดโรงเรียนที่ดำเนินกิจกรรมส่งเสริมทันตสุขภาพดีเด่น | มี.ค. –ก.ย. 63 | 1. อาหารสำหรับผู้เข้าอบรม 184 คนๆละ 50 บาท เป็นเงิน 9,200 บาท  2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 184 คนๆละ 50 บาท เป็นเงิน 9,200 บาท  3. ค่าตอบแทนวิทยากร จำนวน 6 ชั่วโมงๆ ละ 600 บาท เป็นเงิน 3,600 บาท  4.ค่าวัสดุอุปกรณ์ในฝึกบรม 184 ชุด ชุดละ 20 บาท เป็นเงิน 3,680 บาท  5.ค่าป้ายไวนิลโครงการ ขนาด1.2 \*2.4 เมตร เป็นเงิน 370 บาท  6. ค่าจัดทำสื่อป้ายโฟมบอร์ดทันตสุขภาพประกอบการอบรม เป็นเงิน 4,000 บาท  **รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 30,050 บาท** | โรงเรียนบ้านประคอง |
| **แผนงาน/โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **กลุ่มเป้าหมาย**  **/พื้นที่ดำเนินการ** | **กิจกรรม** | **ระยะเวลาดำเนินงาน** | **งบประมาณ** | **หน่วยงานรับผิดชอบ** |
| 2.6 สุขภาพดีวิถีไทย ประจำปีงบประมาณ 2563 | 1. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้ความเข้าใจในการนำภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย มาใช้ประโยชน์ในการทำผลิตภัณฑ์ต่างๆจากสมุนไพร นำไปใช้ในครัวเรือน  2. เพื่อให้กลุ่มเป้าหมาย มีความรู้และทักษะในการนำสมุนไพรพื้นบ้านมาใช้ประโยชน์  3. เพื่อดูแลสุขภาพของตนเองและคนใกล้ตัวได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย  4. เพื่อให้กลุ่มเป้าหมาถ่ายทอดความรู้และทักษะที่ได้ให้กับชุมชนเพื่อมีส่วนร่วมในกิจกรรมและส่งเสริมให้ได้รับการดูแลด้วยแพทย์ทางเลือก  5. เพื่อจัดบริการการรักษาด้านการแพทย์แผนไทยเชิงรุก ดูแลสุขภาพตนเองมากยิ่งขึ้น | ประชาชน 90 คน | 1. จัดประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบล ชี้แจงวัตถุประสงค์การจดทำโครงการ 2. จัดทำโครงการเสนอของบประมาณและอนุมัติโครงการ 3. คัดเลือกประชาชน ที่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้จำนวน 90 คน 4. จัดกิจกรรมดำเนินโครงการการพัฒนาด้านแพทย์แผนไทยในสถานบริการและในชุมชนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเมืองยาง กิจกรรมโครงการมีดังนี้  * วิเคราะห์ปัญหาด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทย * สอนการทำผลิตภัณฑ์สมุนไพร : ยาหม่องเสลดพังพอน * กิจกรรมเข่าดี มีสุข (พอกยาสมุนไพร)  1. สรุปประเมินผลโครงการ | มี.ค. –ก.ย. 63 | 1.ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 90 คน (90\*50) บาท เป็นเงิน 4,500 บาท  2. ค่าจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันและเครื่องดื่ม เลี้ยงผู้เข้าอบรม (25\*2)\* 90 บาท เป็นเงิน 4,500 บาท  3. ค่าอุปกรณ์ประกอบการสอนสาธิต เป็นเงิน 7,500 บาท  4. ค่าตอบแทนวิทยากร 6ชั่วโมง ชั่วโมงละ 600 บาท เป็นเงิน 3,600 บาท  5. ค่าป้ายไวนิลโครงการ เป็นเงิน 600 บาท  6. เอกสารประกอบการฝึกอบรม 90 ชุด ชุดละ 50 บาท เป็นเงิน 4,500 บาท  **รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 25,200 บาท** | ชมรมแพทย์แผนไทย ตำบลเมืองยาง |
| **แผนงาน/โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **กลุ่มเป้าหมาย**  **/พื้นที่ดำเนินการ** | **กิจกรรม** | **ระยะเวลาดำเนินงาน** | **งบประมาณ** | **หน่วยงานรับผิดชอบ** |
| 2.7 เฝ้าระวังและป้องกันโรคระวังโรคมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านมในสตรี | 1.เพื่อค้นหาโรคมะเร็งปากมดลูก และโรคมะเร็งเต้านม ในสตรีในระยะเริ่มแรก โดยมีระบบส่งต่อเพื่อตรวจวินิจฉัยและการรักษาที่ถูกต้อง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80  2. เพื่อให้สตรีกลุ่มเป้าหมาย มีความรู้เรื่องโรคมะเร็งปากมดลูก และโรคมะเร็งเต้านม | กลุ่มเป้าหมาย 130 คน | 1.จัดประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบล ชี้แจงวัตถุประสงค์การจัดทำโครงการ  2. จัดทำโครงการเสนอของบประมาณและอนุมัติโครงการ  3.จัดกิจกรรมดำเนินโครงการ  4. สรุปประเมินผลโครงการ | มี.ค. –ก.ย. 63 | 1.ค่าจ้างเหมาประกอบอาหารเลี้ยงผู้เข้าร่วมอบรม (50\*130) บาท เป็นเงิน 6,500 บาท  2. ค่าจ้างเหมาประกอบอาหารว่างและเครื่องดื่ม เลี้ยงผู้เข้าอบรม (25\*2)\* 130 บาท เป็นเงิน 6,500 บาท  3. ค่าวัสดุในการจัดอบรม จำนวน 130 คนๆละ 20 บาท เป็นเงิน 2,600 บาท  4. ค่าตอบแทนวิทยากร จำนวน 2 คนๆละ 2 ชั่วโมง ชั่วโมงละ 600 บาท เป็นเงิน 2,400 บาท  5. ค่าป้ายไวนิลโครงการ เป็นเงิน 600 บาท  6. ค่าป้ายโครงการ จำนวน  1 ป้ายๆละ 500 บาท เป็นเงิน 500 บาท  **รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 18,600 บาท** | ชมรม อสม.ตำบล เมืองยาง |
| **แผนงาน/โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **กลุ่มเป้าหมาย**  **/พื้นที่ดำเนินการ** | **กิจกรรม** | **ระยะเวลาดำเนินงาน** | **งบประมาณ** | **หน่วยงานรับผิดชอบ** |
| 2.8 โครงการเฝ้าระวังและป้องกันโรคความดันโลหิตสูและโรคเบาหวานในชุมชน | 1.เพื่อให้ประชาชนอายุ 35 ปีขึ้นไปได้รับการตรวจคัดกรองความเสี่ยงต่อโรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80  2. เพื่อให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีความรู้ที่ถูกต้องในเรื่องโรคความดันโลหิตสูงและโรคเบาหวาน | กลุ่มเป้าหมาย 129 คน | 1.จัดประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบล ชี้แจงวัตถุประสงค์การจัดทำโครงการ  2. จัดทำโครงการเสนอของบประมาณและอนุมัติโครงการ  3.จัดกิจกรรมดำเนินโครงการ  4. สรุปประเมินผลโครงการ | มี.ค. –ก.ย. 63 | -ค่าจ้างเหมาประกอบอาหารเลี้ยงผู้เข้ารับการอบรม ( 50 บาท \* 1 มื้อ\* 129 คน ) เป็นเงิน 6,450 บาท  - ค่าจ้างเหมาประกอบอาหารว่างและเครื่องดื่มเลี้ยงผู้เข้ารับการอบรม(25บาท \* 2 มื้อ) \* 129 คน) เป็นเงิน6,450 บาท  - ค่าวิทยากรในการอบรม จำนวน 2 คนๆละ 2 ชั่วโมงๆ 600 บาท เป็นเงิน 2,400 บาท  - ค่าวัสดุในการจัดอบรม จำนวน 129 คนๆละ 30 บาท เป็นเงิน 3,870 บาท  - ค่าผ้าป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้ายๆละ 600 บาท เป็นเงิน 600 บาท ผลที่คาดว่าจะได้รับ  **รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 19,770 บาท** | ชมรม อสม.ตำบล เมืองยาง |
| **แผนงาน/โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **กลุ่มเป้าหมาย**  **/พื้นที่ดำเนินการ** | **กิจกรรม** | **ระยะเวลาดำเนินงาน** | **งบประมาณ** | **หน่วยงานรับผิดชอบ** |
| 2.9 โครงการส่งเสริมสุขภาพหญิงตั้งครรภ์และหญิงวัยเจริญพันธุ์ ในชุมชน | 1. เพื่อส่งเสริมให้หญิงตั้งครรภ์ได้รับการฝากครรภ์ทันทีเมื่อรู้ว่าตั้งครรภ์ ฝากครรภ์ก่อน 12 สัปดาห์  2. เพื่อประเมินภาวะโภชนาการ เฝ้าระวังและแก้ไขปัญหาหญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะโภชนาการต่ำกว่าเกณฑ์  3. เพื่อให้หญิงตั้งครรภ์และหญิงวัยเจริญพันธุ์ มีความรู้ ความ | กลุ่มเป้าหมาย 70 คน | 1.จัดประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบล ชี้แจงวัตถุประสงค์การจัดทำโครงการ  2. จัดทำโครงการเสนอของบประมาณและอนุมัติโครงการ  3.จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้หญิงตั้งครรภ์และหญิงวัยเจริญพันธุ์ ในเรื่องการดูสุขภาพก่อนตั้งครรภ์ ความสำคัญของการฝากครรภ์ ก่อน 12 สัปดาห์ และการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่  4. สรุปประเมินผลโครงการ | มี.ค. –ก.ย. 63 | - ค่าจ้างเหมาประกอบอาหารเลี้ยงผู้เข้ารับการอบรม (50 บาท \* 1 มื้อ \* 70 คน) เป็นเงิน 3,500 บาท  - ค่าจ้างเหมาประกอบอาหารว่างและเครื่องดื่มเลี้ยงผู้เข้ารับการอบรม (25 บาท \* 2 มื้อ 70 คน) เป็นเงิน 3,500 บาท  - ค่าวิทยากรในการอบรม จํานวน 2 คนๆละ 2 ชั่วโมงๆละ 600 บาท เป็นเงิน 2,400 บาท  - ค่าป้ายไวนิลชื่อโครงการ จํานวน 1 ป้ายๆละ 600 บาท เป็นเงิน 600 บาท  - ค่าวัสดุในการจัดการอบรม จํานวน 70 คนๆละ 20 บาท เป็นเงิน 1,400 บาท  - นมสําหรับหญิงตั้งครรภ์ จํานวน 21 คนๆละ 90 กล่องๆ 10 บาท เป็นเงิน 18,900 บาท  **รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 30,300 บาท** | ชมรม อสม.ตำบล เมืองยาง |
| **แผนงาน/โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **กลุ่มเป้าหมาย**  **/พื้นที่ดำเนินการ** | **กิจกรรม** | **ระยะเวลาดำเนินงาน** | **งบประมาณ** | **หน่วยงานรับผิดชอบ** |
| 2.10 โครงการส่งเสริมพัฒนาเด็ก 0-5 ปี โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน | 1. เพื่อให้เด็ก 0-5 ปี ในเขตรับผิดชอบได้รับการตรวจพัฒนาการตามวัย  2. เพื่อให้ผู้ปกครองและผู้ดูแลเด็กเล็กมีความรู้และมีส่วนร่วมในการเลี้ยงดูเด็กที่ถูกต้อง | กลุ่มเป้าหมาย 130 (เด็ก 0-5 ปี 392 ) คน | 1.จัดประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบล ชี้แจงวัตถุประสงค์การจัดทำโครงการ  2. จัดทำโครงการเสนอของบประมาณและอนุมัติโครงการ  3.จัดกิจกรรมอบรมให้ผู้ปกครองและผู้ดูแลเด็กมีความรู้และมีส่วนร่วมในการเลี้ยงดูเด็ก  4. สรุปประเมินผลโครงการ | มี.ค. –ก.ย. 63 | - ค่าจ้างเหมาประกอบอาหารเลี้ยงผู้เข้ารับการอบรม (50 บาท \*1มื้อ \* 130 คน) เป็นเงิน6,500 บาท  - ค่าจ้างเหมาประกอบอาหารว่างและเครื่องดื่มเลี้ยงผู้เข้ารับการอบรม (25บาท \* 2 มือ \* 130 คน) เป็นเงิน 6,500 บาท  - ค่าวิทยากร จํานวน 2 คนๆละ 2 ชั่วโมงๆละ 600 บาท เป็นเงิน 2,400 บาท  - ค่าป้ายโครงการ 1ป้ายๆละ 600 บาทเป็นเงิน 600 บาท  - ค่าวัสดุอุปกรณ์ชุดตรวจพัฒนาการเด็ก 0-5 ปี จํานวน 1 ชุดๆละ 4,500 บาท เป็นเงิน 4,500บาท  -ค่าวัสดุแผ่นรองคลาน จํานวน 1 แผ่นๆละ 1,200 บาท เป็นเงิน 1,200 บาท  - ค่าเอกสารชุดตรวจพัฒนาการเด็ก (5บาท\*392 ชุด)เป็นเงิน 1,960 บาท  **รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 23,660 บาท** | ชมรม อสม.ตำบลเมืองยาง |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **แผนงาน/โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **กลุ่มเป้าหมาย**  **/พื้นที่ดำเนินการ** | **กิจกรรม** | **ระยะเวลาดำเนินงาน** | **งบประมาณ** | **หน่วยงานรับผิดชอบ** |
| 2.11 เลิกบุหรี่เพื่อลูกและเพื่อคนที่คุณรักด้วนวิธีง่ายๆ ทำได้เอง | 1. เพื่อพัฒนาศักยภาพ และการมีส่วนร่วมของชุมชน ลดจํานวนผู้สูบ และได้บุคคลต้นแบบ  2. สร้างมาตรการชุมชน / นโยบายสาธารณะและสร้างแวดล้อมปลอดบุหรี่ที่ยั่งยืน  3. สร้างการรับรู้ตระหนักพิษภัยของบุหรี่และสุรา  4. เกิดนวัตกรรมการควบคุมและการช่วยเลิกบุหรี่ในชุมชน | กลุ่มเป้าหมาย 65 คน | 1. จัดประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบล ชี้แจงวัตถุประสงค์การจัดทำโครงการ  2. จัดทำโครงการเสนอของบประมาณและอนุมัติโครงการ  3. จัดกิจกรรมดำเนินโครงการโครงการ  4. สรุปประเมินผลโครงการ | มี.ค. –ก.ย. 63 | - ค่าจ้างเหมาประกอบอาหารเลี้ยงผู้เข้ารับการอบรม ( 50 บาท \* 1 มื้อ 65 คน ) เป็นเงิน 3,250 บาท  - จ้างเหมาประกอบอาหารว่างและเครื่องดื่ม ( 25 บาท \* 2 มื้อ 65 คน ) เป็นเงิน 3,250 บาท  - ค่าสมนาคุณวิทยากรในการอบรม จํานวน 2 คนๆละ 2 ชั่วโมงๆละ 600 บาท เป็นเงิน 2,400 บาท  - ค่าป้ายไวนิลชื่อโครงการ จํานวน 1 ป้ายๆละ 600 บาท  เป็นเงิน 600 บาท  **รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 9,500 บาท** | ชมรม อสม.ตำบลเมืองยาง |
| **แผนงาน/โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **กลุ่มเป้าหมาย**  **/พื้นที่ดำเนินการ** | **กิจกรรม** | **ระยะเวลาดำเนินงาน** | **งบประมาณ** | **หน่วยงานรับผิดชอบ** |
| 2.12 โครงการส่งเสริมป้องกันโรคด้านการตรวจสุขภาพคัดกรองความเสี่ยงสุขภาพในพระภิกษุสงฆ์ | 1.เพื่อคัดกรองภาวะเสี่ยงต่อโรคเรื้อรัง ในพระภิกษุและประชาชนอายุ 35 ปีขึ้นไป ในพื้นที่รับผิดชอบ  2.เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายในเขตรับผิดชอบ ได้มีความรู้โดยให้มีบทบาทในการจัดการสุขภาพหรือการดูแล สุขภาพตนเอง ครอบครัวและชุมชน  3.เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายที่มีภาวะเสี่ยงต่อโรคเรื้อรังมีทักษะในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพลดโรค  4.เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายที่สงสัยจะป่วยหรือเป็นโรค ได้รับการส่งต่อเพื่อการรักษาตามแนวทางที่กำหนด  5.เพื่อให้กลุ่มเสี่ยงปานกลาง/ เสี่ยงสูงได้รับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ และติดตามเยี่ยมบ้าน ประเมินผลสุขภาพ | พระสงฆ์จำนวน 28 รูป | 1. สำรวจข้อมูลพระภิกษุ ที่อาศัยอยู่ในเขตตำบลเมืองยาง  2. ประสานภาคีเครือข่าย เช่น ผู้นำชุมชน อสม. เพื่อขอความร่วมมือและสนับสนุนกิจกรรมการตรวจคัด กรองความเสี่ยงในชุมชนและวัดในเขตรับผิดชอบ  3. จัดทำแผนปฏิบัติงานลงพื้นที่คัดกรองในชุมชนในวัด พร้อม ประชาสัมพันธ์การคัดกรองความเสี่ยงผ่าน เสียงตามสาย  4. ดำเนินการตรวจคัดกรอง DM/HT แก่กลุ่มเป้าหมาย จำนวนวัด ๙ แห่ง พร้อมให้ความรู้/คำปรึกษา แนะนำแก่กลุ่มเป้าหมายในการดูแลสุขภาพรายบุคคล  5. นําข้อมูลมาประมวลผลเพื่อให้การดูแลส่งเสริมสุขภาพต่อไป  6. บันทึกผลการดำเนินงานลงโปรแกรม HOSxP\_PCU ส่งข้อมูลให้ สสจ.บุรีรัมย์ เพื่อประมวลผลการ ดําเนินงานภาพรวมของระดับอำเภอและจังหวัด  7. สรุปผล/รายงานผลการดำเนินโครงการต่อคณะกรรมการ | มี.ค. –ก.ย. 63 | 1.การคัดกรองความเสี่ยงต่อโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง หลอดเลือดสมอง ภาวะซึมเศร้า ในกลุ่ม 35 ปีขึ้นไป และ(สุขภาพช่องปาก สายตา ADL. การนอนหลับ การกลั้นปัสสาวะ การหกล้ม และสมองเสื่อม ใน ผู้สูงอายุ)  1.1 ค่าจัดทำแผ่นป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 แผ่น เป็นเงิน 600 บาท  1.2 ค่าถ่ายเอกสารแบบตรวจสุขภาพพระภิกษุสงฆ์ จำนวน 28 ชุดๆละ 20 บาท เป็นเงิน 560 บาท  1.3 ตรวจทางห้องปฏิบัติการ(ส่งตรวจที่ รพ.ชำนิ ) จำนวน 13,880 บาท  2. ค่าตรวจคัดกรองสุขภาพพระสงฆ์ ที่อายุ 35-59 ปี  2.1 ค่าตรวจทางห้องปฏิบัติการ (CBC, Stool OCCutt blood, FBS, Chot, TG) เป็นเงิน 80, 30, 40, 60, 60 บาท ตามลําดับ รวมเป็นเงิน 270 บาท/รูป  2.2 CXR เป็นเงิน 200 บาท/รูป รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 470 บาท/รูป | ชมรม อสม.ตำบลเมืองยาง |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **แผนงาน/โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **กลุ่มเป้าหมาย**  **/พื้นที่ดำเนินการ** | **กิจกรรม** | **ระยะเวลาดำเนินงาน** | **งบประมาณ** | **หน่วยงานรับผิดชอบ** |
|  | อย่างต่อเนื่อง สม่ำเสมอ ตามมาตรฐานการบริการในระดับปฐมภูมิ เป็นไปอย่างมีคุณภาพ |  |  |  | 16 รูป เป็นเงิน 7,520 บาท  ค่าตรวจคัดกรองสุขภาพพระสงฆ์ ที่อายุ 60 ปีขึ้นไป  3.1 ค่าตรวจทางห้องปฏิบัติการ (CBC, Stool occult blood, FBS,Chol,TG, UVA) เป็น เงิน80, 30, 40, 60, 60, 60 บาท ตามลำดับ รวมเป็นเงิน 330 บาท/รูป  3.2 CXR เป็นเงิน 200บาท/รูป  รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 530 บาท/รูป จํานวน 12รูป เป็นเงิน 6,360 บาท   1. ค่าเหมาจ้างรถรับจ้างนำพระภิกษุสงฆ์ส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ จากวัดในเขตตำบลเมืองยางถึง ร.พ.ชำนิ ไปและกลับ จำนวน 9 วัดๆละ 1,000 บาท เป็นเงิน 9,000บาท (สามารถถัวเฉลี่ยกันได้) |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **แผนงาน/โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **กลุ่มเป้าหมาย**  **/พื้นที่ดำเนินการ** | **กิจกรรม** | **ระยะเวลาดำเนินงาน** | **งบประมาณ** | **หน่วยงานรับผิดชอบ** |
| 2.13 อบรมฟื้นฟูทักษะความรู้ อสม. | 1. เพื่อทบทวนความรู้ทางทฤษฎี และปฏิบัติ ให้แก่ อสม. ในพื้นที่ให้มีความพร้อมในการทำงาน  2. เพื่อมีพัฒนา และเพิ่มศักยภาพ อสม.ให้มีมาตรฐาน ในการดูแลสุขภาพในชุมชน ทั้งในด้านส่งเสริมและ ป้องกันโรค  3. เพื่อพัฒนาต่อยอดให้เกิด อสม. เชี่ยวชาญ ด้านต่างๆ ครอบคลุมในแต่ละสาขา | กลุ่มเป้าหมาย 129 คน | 1.จัดประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบล ชี้แจงวัตถุประสงค์การจัดทำโครงการ  2. จัดทำโครงการเสนอของบประมาณและอนุมัติโครงการ  3.จัดกิจกรรมดำเนินโครงการ  4. สรุปประเมินผลโครงการ | มี.ค. –ก.ย. 63 | -ค่าจ้างเหมาประกอบอาหารเลี้ยงผู้เข้ารับการอบรม 50 บาท \* 1 มื้อ \* 129 คน ) เป็นเงิน 6,450 บาท  - ค่าจ้างเหมาประกอบอาหารว่างและเครื่องดื่มเลี้ยงผู้เข้ารับการอบรม (25 บาท \* 2 มื้อ) \*129 คน ) เป็นเงิน 6,450บาท  -ค่าวัสดุในการจัดอบรม จำนวน 129 คนๆละ 20 บาท เป็นเงิน 2,580 บาท  - ค่าสมนาคุณวิทยากร จำนวน 2 คนๆละ 2 ชั่วโมงๆ 600 บาท เป็นเงิน 2,400 บาท  - ค่าป้ายไวนิลชื่อของโครงการ จำนวน 1 ป้ายๆละ600 บาท เป็นเงิน 600 บาท  **รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 18,480 บาท** | ชมรม อสม.ตำบลเมืองยาง |
| **แผนงาน/โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **กลุ่มเป้าหมาย**  **/พื้นที่ดำเนินการ** | **กิจกรรม** | **ระยะเวลาดำเนินงาน** | **งบประมาณ** | **หน่วยงานรับผิดชอบ** |
| 2.14 อบรมให้ความรู้เรื่องการดูแลสุขภาพจิตในผู้ป่วยเรื้อรัง | 1.เพื่อให้ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพจิต  2. เพื่อให้ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง สามารถปฏิบัติตน แก้ไขปัญหาและขจัดความเครียดได้อย่างถูกต้อง | กลุ่มเป้าหมาย 65 คน | 1.จัดประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบล ชี้แจงวัตถุประสงค์การจัดทำโครงการ  2. จัดทำโครงการเสนอของบประมาณและอนุมัติโครงการ  3.จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ด้านสุขภาพจิตให้กับผู้ป่วยโรคเรื้อรัง  4. สรุปประเมินผลโครงการ | มี.ค. –ก.ย. 63 | - ค่าจ้างเหมาประกอบอาหารเลี้ยงผู้เข้ารับการอบรม (50 บาท \* 1 มื้อ \* 65 คน ) เป็นเงิน 3,250 บาท  - ค่าจ้างเหมาประกอบอาหารว่างและเครื่องดื่มเลี้ยงผู้เข้ารับการอบรม (25 บาท\*2 มื้อ) \*65 คน ) เป็นเงิน 3,250 บาท  -ค่าวิทยากรในการอบรม จำนวน 4 ชั่วโมงๆ 600 บาท เป็นเงิน 2,400บาท  -ค่าวัสดุในการจัดอบรม จำนวน 65 คนๆละ 20 บาท เป็นเงิน 1,300 บาท  - ค่าป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้ายๆละ 600 บาท เป็นเงิน 600 บาท  **รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 10,800 บาท** | ชมรม อสม.ตำบล เมืองยาง |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **แผนงาน/โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **กลุ่มเป้าหมาย**  **/พื้นที่ดำเนินการ** | **กิจกรรม** | **ระยะเวลาดำเนินงาน** | **งบประมาณ** | **หน่วยงานรับผิดชอบ** |
| 2.15 เตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่วัยผู้สูงอายุ | 1. เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจผู้สูงอายุเกี่ยวกับสาเหตุและการเปลี่ยนแปลงทางร่างกาย อารมณ์ จิตใจ การออกกำลังกาย เพื่อสุขภาพกายและสุขภาพจิต รวมทั้งการเฝ้าระวังตนเองและหลีกเลี่ยงที่จะทำให้เกิดความพิการ ในวัยผู้สูงอายุ  2. เพื่อส่งเสริมพัฒนาการและศักยภาพผู้สูงอายุในความช่วยเหลือตนเอง เพื่อสุขภาพ กาย ใจ สังคม เศรษฐกิจ สภาพแวดล้อมและการทำกิจกรรมภายในครอบครัวและชุมชนด้วยความภาคภูมิใจ | กลุ่มเป้าหมาย 130 คน | 1. จัดประชุม คณะกรรมการ/สมาชิกชมรมผู้สูงอายุตำบลเมืองยางและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ปรึกษาการ จัดทำโครงการ  2. ติดต่อประสานงานวิทยากรที่มีความรู้เพื่อเกิดประโยชน์กับผู้สูงอายุ  3. กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการฝึกอบรม  4. จัดทำโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต. เมืองยาง  5. ดำเนินโครงการ รายละเอียด ดังนี้  5.1 การปฏิบัติตนเพื่อเสริมสร้างสุขภาพ ในวัยสูงอายุ/วัยสูงอายุกับการเสื่อมตามวัย/สุขภาพดีอย่าง  สมวัย  5.2 การออกกำลังกาย/การนวดเพื่อสุขภาพ/กิจกรรมกลุ่ม  5.3 การดูแลสุขภาพในช่องปาก /สาธิตการใช้แปรงสีฟันที่ถูกวิธี/ฝึกปฏิบัติ  5.4 การใช้ยาอย่างปลอดภัย/ กิจกรรมอยู่อย่างไรให้สุขภาพดี/ ตอบข้อซักถาม | มี.ค. –ก.ย. 63 | 1. ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 160 คน ๆ ละ 50 บาท เป็นเงิน 8,000 บาท  2. ค่าอาหารว่าง จำนวน 160 คน ๆ ละ 25 บาท จำนวน 2 มื้อ เป็นเงิน 8,000 บาท  3. ค่าตอบแทนวิทยากร จำนวน 6 ชั่วโมง ๆ ละ 600 บาท เป็นเงิน 3,600 บาท  4. ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการฝึกอบรม 160 ชุด ชุดละ 20 บาทเป็นเงิน 3,200 บาท  5. ค่าป้ายไวนิลโครงการ (ขนาด 1.2 x 3 เมตร) เป็นเงิน 540 บาท  6. ค่าชุดแปรงสีฟัน+ยาสีฟัน จำนวน 160 ชุด ๆ ละ 40 บาทเป็นเงิน 6,400 บาท  **รวมทั้งสิ้น 29,740 บาท** | ชมรมผู้สูงอายุตำบล เมืองยาง |

3.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **แผนงาน/โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **กลุ่มเป้าหมาย**  **/พื้นที่ดำเนินการ** | **กิจกรรม** | **ระยะเวลาดำเนินงาน** | **งบประมาณ** | **หน่วยงานรับผิดชอบ** |
| 3.1 โครงการส่งเสริมสุขภาพช่องปากในเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน | 1. เพื่อให้เด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียนได้รับการส่งเสริมสุขภาพในช่องปาก  2. เพื่อให้ผู้ปกครองมีความรู้ความเข้าใจในการดูแลสุขภาพช่องปากอย่างถูกวิธี | เด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน จำนวน 60 คน  ผู้ปกครอง จำนวน 60 คน | 1. อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการดูแลสุขภาพช่องปากให้กับผู้ปกครองและเด็ก  -หน้าที่และความสำคัญของอวัยยะในช่องปาก  - การดูแลสุขภาพช่องปาก  - การแปรงฟันอย่างถูกวิธี  - ตรวจประเมินสุขภาพปากในเด็กก่อนวัยเรียน  2. ครูพี่เลี้ยงนำเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียนแปรงฟันหลังอาหารเที่ยง  3. ประสานทันตภิบาลจากหน่วยบริการตรวจสุขภาพช่องปาก  4. สรุปผลการดำเนินงานตามแผนงานโครงการ ส่งให้กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองยาง | มี.ค. –ก.ย. 63 | 1. ค่าอาหารสำหรับผู้ปกครองจำนวน 60 คน มื้อละ 50 บาท เป็นเงิน 3,000 บาท  2. ค่าอาหารว่างสำหรับผู้ปกครองจำนวน 60 คน จำนวน 2 มื้อ ๆ ละ 25 บาท เป็นเงิน 3,000 บาท  3. ค่าตอบแทนวิทยากร 5 ชม. ๆ ละ 600 บาท เป็นเงิน 3,000 บาท  4. ค่าสิทธิประโยชน์แปรงฟัน จำนวน 60 คน เป็นเงิน 20,500 บาท  5. ค่าป้ายโครงการ 1 ป้าย เป็นเงิน 500 บาท  รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 30,000 บาท | ศพด.อบต.เมืองยาง |
| **แผนงาน/โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **กลุ่มเป้าหมาย**  **/พื้นที่ดำเนินการ** | **กิจกรรม** | **ระยะเวลาดำเนินงาน** | **งบประมาณ** | **หน่วยงานรับผิดชอบ** |
| 3.2 โครงการพัฒนาศักยภาพทีมเครือข่ายเฝ้าระวังป้องกันเด็กจมน้ำ | 1.เพื่อพัฒนาและเพิ่มพูนทักษะผู้ปกครองในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองยาง จำนวน 60 คน เป็นทีมเครือข่ายเฝ้าระวังป้องกันเด็กจมน้ำในเขตตำบลเมืองยาง  2. เพื่อสร้างทักษะให้กับเด็กในการช่วยเหลือตนเองสามารถเอาชีวิตรอดจากการจมน้ำและสามารถช่วยเหลือผู้ที่ประสบภัยจากการจมน้ำได้ | กลุ่มผู้ปกครองในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองยาง จำนวน 60 คน | 1. จัดอบรมให้ความรู้แก่ผู้ปกครองของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.เมืองยาง โยสอนทักษะการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำ การใช้อุปกรณ์ต่างๆ ในการช่วยเหลือ การช่วยฟื้นคืนชีพผู้ที่ตกน้ำจมน้ำ ฯลฯ  2. ผู้ปกครองที่ผ่านการฝึกอบรม จัดกิจกรรมทักษะการเอาชีวิตรอดจากการจมน้ำและทักษะการช่วยชีวิตผู้ประสบภัยทางน้ำให้กลุ่มนักเรียน ตามหลักสูตร ดังนี้  2.1 ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยทางน้ำเป็นการให้ความรู้และสอนให้เด็กรู้จัก  2.2 การเอาชีวิตรอดและพื้นฐานการว่ายน้ำ เป็นการสอนให้เด็กมีทักษะการเอาชีวิตรอดในน้ำโดยการลอยตัวแบบนอนคว่ำและแบบนอนหงาย การลอดตัวแบบลำตัวตั้ง การทำท่าผีจีน การใช้อุปกรณ์ช่วยในการดอาชีวิตรอด พื้นฐานการว่ายน้ำฯลฯ  2.3 การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำ เป็นการสอนให้เด็กรู้จักการร้องขอความช่วยเหลือจากผู้ใหญ่  3. แสวงหาความช่วยเหลือจากเครือข่ายในพื้นที่ เช่นสถาบันการศึกษาเพื่อผลักดันหลักสูตรการป้องกันเด็กจมน้ำ  4.ติดตามประเมินผล | มี.ค. –ก.ย. 63 | 1. ค่าอาหารสำหรับผู้ปกครองจำนวน 60 คน มื้อละ 50 บาท เป็นเงิน 3,000 บาท  2. ค่าอาหารว่างสำหรับผู้ปกครองจำนวน 60 คน จำนวน 2 มื้อ ๆ ละ 25 บาท เป็นเงิน 3,000 บาท  3. ค่าตอบแทนวิทยากร 5 ชม. ๆ ละ 600 บาท เป็นเงิน 3,000 บาท  4. ค่าเอกสารประกอบการอบรม จำนวน 60 เล่ม ๆ ละ 20 บาท เป็นเงิน 1200 บาท  5. ค่าป้ายขนาด 1.2\*3 เมตร จำนวน 1 ป้าย เป็นเงิน 540 บาท  6. ค่าเช่าสระจำลองสำหรับฝึก เป็นเงิน 1,500 บาท  รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 12,240 บาท | ศพด.อบต.เมืองยาง |
| **แผนงาน/โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **กลุ่มเป้าหมาย**  **/พื้นที่ดำเนินการ** | **กิจกรรม** | **ระยะเวลาดำเนินงาน** | **งบประมาณ** | **หน่วยงานรับผิดชอบ** |
| 3.3 โครงการเด็กปลอดโรค | 1. เพื่อพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและทีมงานให้มีศักยภาพในการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปลอดโรค  2.เพื่อให้ครูและผู้ปกครองเด็กเล็กมีความรู้ในการดูแลเด็กเล็กและจัดสถานที่สำหรับเด็กอย่างถูกต้อง สะอาด  3.เพื่อให้มีสถานที่เรียนสะอาดเหมาะสมสำหรับเด็กเล็กถูกหลักอนามัย  4.เพื่อเด็กมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงปลอดภัยจากโรค | กลุ่มเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน จำนวน 60 คน | 1.จัดทำโครงการเพื่อเสนอขออนุมัติ  2.ประสาน วิทยากรเพื่อให้ความรู้กับผู้ปกครองและครู  3.จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์สำหรับการตรวจ  4.จัดฝึกอบรมให้ความรู้กับผู้ปกครองและเด็กเล็กเรื่องโรคระบาด  5.ดำเนินการตรวจคัดกรองและประเมินศูนย์ | มี.ค. –ก.ย. 63 | 1. ค่าอาหารสำหรับผู้ปกครองจำนวน 60 คน มื้อละ 50 บาท เป็นเงิน 3,000 บาท  2. ค่าอาหารว่างสำหรับผู้ปกครองจำนวน 60 คน จำนวน 2 มื้อ ๆ ละ 25 บาท เป็นเงิน 3,000 บาท  3. ค่าตอบแทนวิทยากร 4 ชม. ๆ ละ 600 บาท เป็นเงิน 2,400 บาท  4. ค่าเอกสารประกอบการอบรม จำนวน 60 เล่ม ๆ ละ 20 บาท เป็นเงิน 1,200 บาท  5. ค่าป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย เป็นเงิน 540 บาท  6. ค่าป้ายรณรงค์ประชาสัมพันธ์ จำนวน 3 ป้าย ๆ ละ 500 บาท เป็นเงิน 1,500 บาท  7. ค่าวัสดุอุปกรณ์ น้ำยาทำความสะอาด เป็นเงิน 13,360 บาท  รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 25,000 บาท | ศพด.อบต.เมืองยาง |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **แผนงาน/โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **กลุ่มเป้าหมาย**  **/พื้นที่ดำเนินการ** | **กิจกรรม** | **ระยะเวลาดำเนินงาน** | **งบประมาณ** | **หน่วยงานรับผิดชอบ** |
| 3.4 โครงการส่งเสริมสุขภาพช่องปากในเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน | 1. เพื่อให้เด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียนได้รับการส่งเสริมสุขภาพในช่องปาก  2. เพื่อให้ผู้ปกครองมีความรู้ความเข้าใจในการดูแลสุขภาพช่องปากอย่างถูกวิธี | เด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน จำนวน 34 คน  ผู้ปกครอง จำนวน 34 คน | 1. อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการดูแลสุขภาพช่องปากให้กับผู้ปกครองและเด็ก  -หน้าที่และความสำคัญของอวัยยะในช่องปาก  - การดูแลสุขภาพช่องปาก  - การแปรงฟันอย่างถูกวิธี  - ตรวจประเมินสุขภาพปากในเด็กก่อนวัยเรียน  2. ครูพี่เลี้ยงนำเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียนแปรงฟันหลังอาหารเที่ยง  3. ประสานทันตภิบาลจากหน่วยบริการตรวจสุขภาพช่องปาก  4. สรุปผลการดำเนินงานตามแผนงานโครงการ ส่งให้กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองยาง | มี.ค. –ก.ย. 63 | 1. ค่าอาหารสำหรับผู้ปกครองจำนวน 34 คน มื้อละ 50 บาท เป็นเงิน 1,700 บาท  2. ค่าอาหารว่างสำหรับผู้ปกครองจำนวน 34 คน จำนวน 2 มื้อ ๆ ละ 25 บาท เป็นเงิน 1,700 บาท  3. ค่าตอบแทนวิทยากร 5 ชม. ๆ ละ 600 บาท เป็นเงิน 3,000 บาท  4. ค่าสิทธิประโยชน์แปรงฟัน จำนวน 34 คน เป็นเงิน 8,100 บาท  5. ค่าป้ายโครงการ 1 ป้าย เป็นเงิน 500 บาท  รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 15,000 บาท | ศพด.บ้านโคกขามโนนสมบูรณ์ |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **แผนงาน/โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **กลุ่มเป้าหมาย**  **/พื้นที่ดำเนินการ** | **กิจกรรม** | **ระยะเวลาดำเนินงาน** | **งบประมาณ** | **หน่วยงานรับผิดชอบ** |
| 3.5 โครงการพัฒนาศักยภาพทีมเครือข่ายเฝ้าระวังป้องกันเด็กจมน้ำ | 1.เพื่อพัฒนาและเพิ่มพูนทักษะผู้ปกครองในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองยาง จำนวน 60 คน เป็นทีมเครือข่ายเฝ้าระวังป้องกันเด็กจมน้ำในเขตตำบลเมืองยาง  2. เพื่อสร้างทักษะให้กับเด็กในการช่วยเหลือตนเองสามารถเอาชีวิตรอดจากการจมน้ำและสามารถช่วยเหลือผู้ที่ประสบภัยจากการจมน้ำได้ | กลุ่มผู้ปกครองในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกขามโนนสมบูรณ์ จำนวน 34 คน | 1. จัดอบรมให้ความรู้แก่ผู้ปกครองของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกขามฯ โดยสอนทักษะการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำ การใช้อุปกรณ์ต่างๆ ในการช่วยเหลือ การช่วยฟื้นคืนชีพผู้ที่ตกน้ำจมน้ำ ฯลฯ  2. ผู้ปกครองที่ผ่านการฝึกอบรม จัดกิจกรรมทักษะการเอาชีวิตรอดจากการจมน้ำและทักษะการช่วยชีวิตผู้ประสบภัยทางน้ำให้กลุ่มนักเรียน ตามหลักสูตร ดังนี้  2.1 ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยทางน้ำเป็นการให้ความรู้และสอนให้เด็กรู้จัก  2.2 การเอาชีวิตรอดและพื้นฐานการว่ายน้ำ เป็นการสอนให้เด็กมีทักษะการเอาชีวิตรอดในน้ำโดยการลอยตัวแบบนอนคว่ำและแบบนอนหงาย การลอดตัวแบบลำตัวตั้ง การทำท่าผีจีน การใช้อุปกรณ์ช่วยในการดอาชีวิตรอด พื้นฐานการว่ายน้ำฯลฯ  2.3 การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำ เป็นการสอนให้เด็กรู้จักการร้องขอความช่วยเหลือจากผู้ใหญ่  3. แสวงหาความช่วยเหลือจากเครือข่ายในพื้นที่ เช่นสถาบันการศึกษาเพื่อผลักดันหลักสูตรการป้องกันเด็กจมน้ำ  4.ติดตามประเมินผล | มี.ค. –ก.ย. 63 | 1. ค่าอาหารสำหรับผู้ปกครองจำนวน 34 คน มื้อละ 50 บาท เป็นเงิน 1,700 บาท  2. ค่าอาหารว่างสำหรับผู้ปกครองจำนวน240 คน จำนวน 2 มื้อ ๆ ละ 25 บาท เป็นเงิน 1,700 บาท  3. ค่าตอบแทนวิทยากร 5 ชม. ๆ ละ 600 บาท เป็นเงิน 3,000 บาท  4. ค่าเอกสารประกอบการอบรม จำนวน 34 เล่ม ๆ ละ 20 บาท เป็นเงิน 680 บาท  5. ค่าป้ายขนาด 1.2\*3 เมตร จำนวน 1 ป้าย เป็นเงิน 540 บาท  6. ค่าเช่าสระจำลองสำหรับฝึก เป็นเงิน 1,500 บาท  รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 9,120 บาท | ศพด.บ้านโคกขามโนนสมบูรณ์ |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **แผนงาน/โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **กลุ่มเป้าหมาย**  **/พื้นที่ดำเนินการ** | **กิจกรรม** | **ระยะเวลาดำเนินงาน** | **งบประมาณ** | **หน่วยงานรับผิดชอบ** |
| 3.6 โครงการเด็กปลอดโรค | 1. เพื่อพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและทีมงานให้มีศักยภาพในการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปลอดโรค  2.เพื่อให้ครูและผู้ปกครองเด็กเล็กมีความรู้ในการดูแลเด็กเล็กและจัดสถานที่สำหรับเด็กอย่างถูกต้อง สะอาด  3.เพื่อให้มีสถานที่เรียนสะอาดเหมาะสมสำหรับเด็กเล็กถูกหลักอนามัย  4.เพื่อเด็กมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงปลอดภัยจากโรค | กลุ่มเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน จำนวน 34 คน | 1.จัดทำโครงการเพื่อเสนอขออนุมัติ  2.ประสาน วิทยากรเพื่อให้ความรู้กับผู้ปกครองและครู  3.จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์สำหรับการตรวจ  4.จัดฝึกอบรมให้ความรู้กับผู้ปกครองและเด็กเล็กเรื่องโรคระบาด  5.ดำเนินการตรวจคัดกรองและประเมินศูนย์ | มี.ค. –ก.ย. 63 | 1. ค่าอาหารสำหรับผู้ปกครองจำนวน 34 คน มื้อละ 50 บาท เป็นเงิน 1,700 บาท  2. ค่าอาหารว่างสำหรับผู้ปกครองจำนวน 34 คน จำนวน 2 มื้อ ๆ ละ 25 บาท เป็นเงิน 1,700 บาท  3. ค่าตอบแทนวิทยากร 4 ชม. ๆ ละ 600 บาท เป็นเงิน 2,400 บาท  4. ค่าเอกสารประกอบการอบรม จำนวน 34 เล่ม ๆ ละ 20 บาท เป็นเงิน 680 บาท  5. ค่าป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย เป็นเงิน 540 บาท  6. ค่าป้ายรณรงค์ประชาสัมพันธ์ จำนวน 3 ป้าย ๆ ละ 500 บาท เป็นเงิน 1,500 บาท  7. ค่าวัสดุอุปกรณ์ น้ำยาทำความสะอาด เป็นเงิน 3,980 บาท  รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 12,500 บาท | ศพด.บ้านโคกขามโนนสมบูรณ์ |

4.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **แผนงาน/โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **กลุ่มเป้าหมาย**  **/พื้นที่ดำเนินการ** | **กิจกรรม** | **ระยะเวลาดำเนินงาน** | **งบประมาณ** | **หน่วยงานรับผิดชอบ** |
| 4.1 โครงการประชุมคณะกรรมการกองทุน/ที่ปรึกษา/อนุกรรมการ/คณะทำงาน | 1. เพื่อพิจารณาอนุมัติแผนงาน หรือโครงการ หรือกิจกรรม ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุน  2. เพื่อพิจารณาออกระเบียบที่จำเป็นเพื่อประสิทธิภาพในการบริหารกองทุน  3. เพื่อควบคุมและกำกับดูแลการรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงินและการจัดทำบัญชีเงินหรือทรัพย์สินในกองทุนหลักประกันสุขภาพ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติกำหนด  4. เพื่อกำกับดูแลให้หน่วยงาน หรือกลุ่มหรือองค์กรผู้ที่ได้รับอนุมัติงบประมาณ ให้เป็นไปตามแผนงาน โครงการที่คณะกรรมการกองทุนอนุมัติ และตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพกำหนด  5. เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบการจัดทำสรุปผลการดำเนินงาน รายงานการรับจ่ายและเงินคงเหลือของกองทุนหลักประกันสุขภาพ | คณะกรรมการ/ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการ และคณะทำงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.เมืองยาง | - ร่วมกันประชุมวางแผน กำหนดร่างวาระในการประชุม จำนวนคณะกรรมการ/ที่ปรึกษา/ คณะอนุกรรมการ และคณะทำงาน  - กำหนดวันประชุมตลอดปีงบประมาณ | เดือนตุลาคม 2562  ถึงเดือน กันยายน 2563 | ค่าจัดประชุมคณะกรรมการฯ  1. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  จำนวน 19 คนๆละ 25บาท/มื้อๆละ จำนวน 4 ครั้ง เป็นเงิน 1,900 บาท  2. ค่าตอบแทนกรรมการ/อนุกรรมการ จำนวน 19 คนๆ ละ 400 บาท จำนวน 4 ครั้งเป็นเงิน 30,400 บาท  2. ค่าถ่ายเอกสารประกอบการประชุม จำนวน 19 เล่มๆละ 30 บาท จำนวน 4 ครั้งเป็นเงิน 2,280 บาท  รวมเป็นเงินทั้งสิ้น34,580 บาท  ค่าจัดประชุมอนุกรรมการฯ  1. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  จำนวน 12 คนๆละ 25บาท/มื้อๆละ จำนวน 4 ครั้ง เป็นเงิน 1,200 บาท  2. ค่าตอบแทนกรรมการ/อนุกรรมการ จำนวน 12 คนๆ ละ 300 บาท จำนวน 4 ครั้งเป็นเงิน 14,400 บาท  2. ค่าถ่ายเอกสารประกอบการประชุม จำนวน 12 เล่มๆละ 30 บาท จำนวน 4 ครั้งเป็นเงิน 1,440 บาท  รวมเป็นเงิน 17,040 บาท  **รวมเป็นเงินทั้งสิ้น** 47,710 **บาท** | กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบล  เมืองยาง |